## 2015
Информация субъекта естественной монополий об исполнении инвестиционной программы за 2015 год АО "ВК РЭК"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства (источники финансирования инвестпрограммы) |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) **** |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт
[11 empty] | Амортизация | Прибыль | Кредиторская задолженность*** |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Распределение и передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Строительство ВЛ-6/10 кВ | км | 2.4 | 2.4 | Круглогодично | 25598 | 25604.6168 | 6.6168 | ** | 25604.6168 |  |  | - | - | 5.8 | 5.9 | - | - | 11.42% | 10.49% | ЛЭП 220кВ-4 ЛЭП 110кВ-292 ЛЭП 35кВ-181 ЛЭП 6-10кВ-1878 Оборудование ПС-8 ЛЭП 0,4кВ-1621 | ЛЭП 220кВ-10 ЛЭП 110кВ-287 ЛЭП 35кВ-150 ЛЭП 6-10кВ-1830 Оборудование ПС-132 ЛЭП 0,4кВ-1491 | достигнуты планируемые показатели с незначительным улучшением (за исключением показателей по физическому износу основных фондов) | Достигнуто повышение качества и надежности потребителей за счет снижения аварийных отключений
2 |  | Строительство КЛ-6/10 кВ | км | 1.7 | 1.735 |  | 16750 | 16750.3016 | 0.30159 |  | 16750.3016 |  |  | - | - |  |  | - | -
3 |  | Строительство зданий и сооружений | шт | 1 | 1 |  | 32582.044 | 32491.5067 | -90.5373 | * | 32491.5067 |  |  | - | - |  |  | - | -
4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ - 35/110 кВ | км | 83.4 | 102.68 |  | 310876.2328 | 310634.9672 | -241.2657 | * | 260634.9672 |  | 50000 | - | - |  |  | - | 58.02%
5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ - 6/10 кВ | км | 14 | 30,19/4 |  | 164974.9995 | 165950.0535 | 975.054 | ** | 165950.0535 |  |  | - | - |  |  | 52.44%
6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ- 6/10 кВ | км | 7.9 | 11.48 |  | 100935.6448 | 101678.5519 | 742.9071 | ** | 101678.5519 |  |  | - | -
7 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 5 | 24 |  | 836547.5854 | 836547.6001 | 0.014738 |  | 686160.2777 |  | 150387.3224 | - | - |  |  | 65.02% | 56.62%
8 |  | Внедрение и монтаж АСКУЭ 4 уровня с заменой провода на СИП | шт | 22719 | 23004 |  | 552911.6045 | 552904.8959 | -6.7086 | * | 552904.8959 |  |  | - | -
9 |  | Капитальный ремонт ВЛ - 35/110 кВ | км | 5 | 5 |  | 45845.5133 | 45671.3636 | -174.1497 | * | 45671.3636 |  |  | - | - |  |  | 52.44% | 58.02%
10 |  | Капитальный ремонт ЛЭП -6/10 кВ; | км | 332.2 | 470.34 |  | 287017 | 288831.9171 | 1814.9171 | ** | 288831.9171 |  |  | - | -
11 |  | Капитальный ремонт ПС | шт | 39 | 366 |  | 267802.2771 | 267801.9949 | -0.28215 |  | 267801.9949 |  |  | - | -
12 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт | 8 | 30 |  | 210643.1248 | 210484.0146 | -159.1102 | * | 180484.0146 |  | 30000 | - | - |  |  | 65.02% | 56.62%
13 |  | Обновление основных фондов |  |  |  |  | 607871.9109 | 610893.5387 | 3021.6278 | ** | 510893.5387 | 95840 | 4160 | - | -
14 |  | Возврат заемных средств |  |  |  |  | 511990 | 511991 | 1 |  | 396349 |  | 115642 | - | -
Всего |  | ИТОГО |  |  |  |  | 3972345.937 | 3978236.3224 | 5890.3854 |  | 3532207 | 95840 | 350189.3224 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 3984 | 3900
Примечание:
* | - экономия связана с рациональным использованием денежных средств за счет проведения тендерных процедур
** | - перевыполнение по статье направлено на повышение надежности и безопасности электроснабжения, качества передаваемой электрической энергии; из-за удорожания стоимости объектов по результатам проведения тендерных процедур; за счет экономии по другим статьям инвестпрограммы
*** | - во избежание введения временного компенсирующего тарифа, а также в целях улучшения качества и безопасной передачи электрической энергии, компанией выполнены мероприятия инвестиционной программы практически в полном объеме, что привело к возникновению кредиторской задолженности перед поставщиками работ и услуг.
**** | - инвестпрограмма направлена в большей части на поддержание в рабочем состоянии имеющихся активов, а не на обновление основных фондов, строительство и модернизацию, которые влияют на снижение % износа. В связи с тем, что объекты по инвестиционной программе ежегодно обновляются (не совпадают с предыдущими годами), % износа по предыдущему и фактическому годам определяются непосредственно на данные объекты, а не в целом по статьям инвестиционной программы.
Председатель Правления А. Балабатыров
Исп. К. Мангулов
тел. 29 39 96