## Лист1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 месяцев 2016 года
Акционерное Общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
Утверждена приказом № 263-ОД от 19 августа 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  | собственные средства (тыс.тенге) |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2016 год | факт за 5 месяцев | план на 2016 год | факт за 5 месяцев | план на 2016 год | факт за 5 месяцев | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Строительство ЛЭП | км | 8.16 |  | 413776.569 | 0 | 413776.569 | 0 |  | Отклонений нет, работы ведутся согласно графика. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство зданий и сооружений | км/шт | 1,48/2 |  | 122580.093 | 57.083 | 122580.093 | 57.083 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ | шт | 1 |  | 67789.8013 | 0 | 67789.8013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ | шт | 5/3 |  | 136555.166 | 54531.137 | 136555.166 | 54531.137 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 9 |  | 311713.547 | 0 | 311713.547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Внедрение и монтаж АСКУЭ | шт | 35.28 |  | 1239190.033 | 0 | 1239190.033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт ВЛ 35/110кВ | км | 17 |  | 51487.308 | 1304.9234 | 51487.308 | 1304.9234 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт ВЛ 6/10кВ | км | 24.7 |  | 78012.2382 | 467.6378 | 78012.2382 | 467.6378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт энергообъектов | км | 26.06 |  | 80778.5395 | 0 | 80778.5395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт ПС | шт | 51 | 13.9 | 114521.978 | 4842.0763 | 114521.978 | 4842.0763 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт | 5 | 2 | 74539.0212 | 45582.6082 | 74539.0212 | 45582.6082 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Обновление основных фондов | шт | 4 |  | 351100 | 3516.3643 | 351100 | 3516.3643 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Возврат заемных средств |  |  |  | 511991 | 213329.5833 | 511991 | 213329.5833 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 3554035.2942 | 323631.4133 | 3554035.2942 | 323631.4133 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Показатели эффективности, надежности и качества* | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
* Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года.