## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2024 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2024 г: |  |  |  |  | 15148793.5823 | 813787
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 7 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 501530 | 0 | Договора по разработке ПСД заключены, идёт сбор исходных данных.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 103.54 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 1473246.002 | 30635 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены. Закупаются материалы для выполнения работ.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 66 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 6894888.706 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 4 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 443188.414 | 0 | Заключаются договора с подрядными организациями.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 326 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 2849015.1573 | 36421 | Заключаются договора с подрядными организациями. Автотранспорт частично закуплен .
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925.303 | 746731 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется согласно графика.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Перенос сроков исполнения меропрятий ИП 2023 г |  |  |  |  | 248030 | 248030
1 | Обновление основного фонда | шт. | 17 | Восточно-Казахстанская область | 1 квартал | 248030 | 248030 | Основные средства закуплены и поставлены в полном объеме в количестве 17 из 17 штук. Приказ о переносе срока №7-ОД от 16.02.2024 года.