## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## 2020г Форма 21
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 93 | 93 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 221826.2056 | 221826.2056 | 0 | 0 | 0 | 221826.2056 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД ВЛ-10 кВ | ПСД шт | 3 | 3 |  |  | 36920 | 36920 |  |  |  | 36920 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД "Строительство линии ВЛ-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Науалы с ВЛ-10кВ Л-3 от ПС Науалы" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 15390 | 15390 |  |  |  | 15390 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19 протяжённостью 1,050 км (переход через мост р. Уба КЛ-10кВ-250м)" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 11380 | 11380 |  |  |  | 11380 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 ПС Винное" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 10150 | 10150 |  |  |  | 10150 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Разработка ПСД на автоматическую систему пожарной сигнализации | ПСД шт | 16 | 16 |  |  | 25120 | 25120 | 0 | 0 | 0 | 25120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ПС Химстрой Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ПС 13 Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Городской Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Волчанской Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Луговой Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Верх-Уба Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Белый Камень Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Рулиха Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Выдриха Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Зевакино Шемонаихинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Таврия Таврический РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Никитинка Левобережного РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании ОПУ ПС "Левобережная" гр. ПС Алтай аймағы | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Левобережного РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Таврического РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Шемонайхинского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1570 | 1570 |  |  |  | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции КЛ 6-10/0,4 кВ на 2020г. | Экспертиза шт | 33 | 33 |  |  | 11700.0002 | 11700.0002 | 0 | 0 | 0 | 11700.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от опоры ТП 12-4 до ТП 29-4" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-6 до ТП 17-7" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-3 до ТП 95-3" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС-КШТ" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС-КШТ" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-472) г.Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП472-606) г.Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33) г.Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.12 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-20 (ТП193-428 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.13 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-5 (ТП157-216)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.14 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17(от РП11 до ТП127)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.15 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-23(от РП2 до ТП153)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.16 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП222)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.17 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.18 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от ТП415 до ТП44)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.19 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПН161 до ТП330)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.20 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП387 до ТП226)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.21 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП425 до ТП158)" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.22 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП315 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.23 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.24 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-22 (ТП465-ТП34 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.25 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (ТП75-ТП234 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.26 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.27 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ТП331-РП8 )" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.28 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.29 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.30 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.31 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 г.Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.32 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-517 от ПС 35/6 кВ №45" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.33 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от ПС-110/35/6 кВ №46" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 354.5455 | 354.5455 |  |  |  | 354.5455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ на 2020г. | Экспертиза шт | 22 | 22 |  |  | 5489.98 | 5489.98 | 0 | 0 | 0 | 5489.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-194 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 196.4792 | 196.4792 |  |  |  | 196.4792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-201 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 334.393 | 334.393 |  |  |  | 334.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.3 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП391 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 401.2916 | 401.2916 |  |  |  | 401.2916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.4 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП 36 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 639.1533 | 639.1533 |  |  |  | 639.1533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.5 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП228 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 393.8584 | 393.8584 |  |  |  | 393.8584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.6 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП22 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 445.8907 | 445.8907 |  |  |  | 445.8907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.7 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП134 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 564.8215 | 564.8215 |  |  |  | 564.8215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.8 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН 211 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 445.8907 | 445.8907 |  |  |  | 445.8907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.9 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-14 Л-2,Л-7 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 237.7617 | 237.7617 |  |  |  | 237.7617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.10 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-КВАРТАЛ "Г" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 119.9 | 119.9 |  |  |  | 119.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.11 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-72-1 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 219.1788 | 219.1788 |  |  |  | 219.1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.12 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-83-6 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 119.9 | 119.9 |  |  |  | 119.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.13 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-261-5 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 17.368 | 17.368 |  |  |  | 17.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.14 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-261-7 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 143.732 | 143.732 |  |  |  | 143.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.15 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-262-1 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 105.4511 | 105.4511 |  |  |  | 105.4511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.16 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-262-4 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 158.97 | 158.97 |  |  |  | 158.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.17 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-29-6 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 96.9 | 96.9 |  |  |  | 96.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.18 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-108-2 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 129.9083 | 129.9083 |  |  |  | 129.9083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.19 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-10 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 175.6947 | 175.6947 |  |  |  | 175.6947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.20 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-2 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 164.1732 | 164.1732 |  |  |  | 164.1732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.21 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-123-1 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 103.5928 | 103.5928 |  |  |  | 103.5928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.22 |  | Экспертиза ПСД Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113-1 | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 275.6709 | 275.6709 |  |  |  | 275.6709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Экспертиза ПСД по строительству ВЛ 10/6кВ | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1 |  | Экспертиза ПСД Строительство новой отпайки от ВЛ-10 кВ Л-6 от Дмитрьевка для резервирования ПС Красный Аул | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №2 г. Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 5590 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 5590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №3 г. Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №7 г. Семей" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 4190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10 |  | Разработка ПСД Диспетчерский пункт Центра Управления сетями АО "ВК РЭК " | перех ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 95026.2555 | 95026.2555 | 0 | 0 | 0 | 95026.2555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 |  | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 2019г. | Экспертиза шт | 11 | 11 |  |  | 2499.97 | 2499.97 | 0 | 0 | 0 | 2499.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.1 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-10 с. Меновное» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.2 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 ТП-76 Л-1» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.3 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-144-10 п. Согра Л-3» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.4 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-145 Л-1» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.5 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-146 п. Согра Л-1» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.6 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-146 п. Согра Л-5» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.7 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-165 Л-9» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.8 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТПН-285 п. Левый берег Л-1,2,3,4» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.9 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-285-2 п. Левый берег Л-1,2,3» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.10 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТПН-335 п.Ульбинский» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.11 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТПН-335-1 п.Ульбинский» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 227.27 | 227.27 |  |  |  | 227.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.12 |  | Корректировка ПСД «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная» | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 20900 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 20900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13 |  | Экспертиза ПСД «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км/шт | 115,635/1 | 115,635/1 |  |  | 1488207.825 | 1488207.825 | 0 | 0 | 661811.1539 | 826396.6711 | - | -
2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ | СМР км/шт | 61,58/1 | 61,58/1 |  |  | 882797.825 | 882797.825 | 0 | 0 | 56401.1539 | 826396.6711 | - | -
2.1.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-159С от ПС18 - ПС Чарск | СМР км | 24 | 24 |  |  | 423020 | 423020 |  |  |  | 423020 | - | - |  | 203 | 0 | 74.1 | 55.73 | 3.62 | 3.55 | 1.49 | 0
2.1.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28 | СМР км | 11.08 | 11.08 |  |  | 225200 | 225200 |  |  |  | 225200 | - | - |  | 58 | 0 | 74.1 | 48.63 | 3.6 | 3.45 | 0.5 | 0
2.1.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка | СМР км | 8 | 8 |  |  | 76350 | 76350 |  |  |  | 76350 | - | - |  | 1167 | 0 | 83.8 | 32 | 2.39 | 2.35 | 3.6 | 0.3
2.1.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-79 от ПС Большенарым - ПС Н.Поляковка | СМР км | 8 | 8 |  |  | 83850 | 83850 |  |  |  | 83850 | - | - |  | 0 | 0 | 83.8 | 65.78 | 2.39 | 2.3 | 0.72 | 0.18
2.1.5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-355 от ПС 17- ПС Аюда | СМР км | 2 | 2 |  |  | 39032.42 | 39032.42 |  |  | 21055.7489 | 17976.6711 | - | - |  | 0 | 0 | 83.8 | 79.1 | 2.39 | 2.38 | 0 | 0
2.1.6 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-133С ПС 55 до ПС Чаган (замена провода) 5 км | СМР км | 5 | 5 |  |  | 17600 | 17600 |  |  | 17600 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.1 | 67.87 | 3.6 | 3.58 | 0.12 | 0
2.1.7 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35 КВ N 81 отпайка от опоры 22 Л-81 (ЗГОК) до ПС Путинцево | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5260 | 5260 |  |  | 5260 |  | - | - |  | 0 | 0 | - | - | 2.39 | 2.3 | 0 | 0
2.1.8 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП 110 кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ | СМР шт | 3.5 | 3.5 |  |  | 12485.405 | 12485.405 |  |  | 12485.405 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
2.2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП | км | 48.885 | 48.885 |  |  | 493018 | 493018 | 0 | 0 | 493018 | 0 | - | -
2.2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4 | СМР шт | 4.41 | 4.41 |  |  | 48330.5458 | 48330.5458 |  |  | 48330.5458 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 7.88 | 6.6 | 6.15 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 1410 | 1410 |  |  | 1410 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  | 480 |  | - | -
2.2.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3 | СМР шт | 3.97 | 3.97 |  |  | 39353.5454 | 39353.5454 |  |  | 39353.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.2 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  | 440 |  | - | -
2.2.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3 | СМР шт | 2.13 | 2.13 |  |  | 17654 | 17654 |  |  | 17654 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 25.25 | 6.6 | 6.4 | 0.579 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 190 | 190 |  |  | 190 |  | - | -
2.2.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-9-1 | СМР шт | 2.26 | 2.26 |  |  | 18915 | 18915 |  |  | 18915 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.38 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 610 | 610 |  |  | 610 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | - | -
2.2.5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-81 | СМР шт | 0.14 | 0.14 |  |  | 2107 | 2107 |  |  | 2107 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.55 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  | - | -
2.2.6 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114 | СМР шт | 2.62 | 2.62 |  |  | 25447 | 25447 |  |  | 25447 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.35 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 824 | 824 |  |  | 824 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 280 | 280 |  |  | 280 |  | - | -
2.2.7 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1 | СМР шт | 0.66 | 0.66 |  |  | 7711.5454 | 7711.5454 |  |  | 7711.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 51.98 | 6.6 | 6.55 | 0.2 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 219 | 219 |  |  | 219 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  | - | -
2.2.8 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2 | СМР шт | 0.95 | 0.95 |  |  | 9570 | 9570 |  |  | 9570 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 52.82 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 310 | 310 |  |  | 310 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | - | -
2.2.9 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4 | СМР шт | 2.16 | 2.16 |  |  | 17552 | 17552 |  |  | 17552 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 24.55 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 568 | 568 |  |  | 568 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 190 | 190 |  |  | 190 |  | - | -
2.2.10 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3 | СМР шт | 0.665 | 0.665 |  |  | 7569.5454 | 7569.5454 |  |  | 7569.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 52.16 | 6.6 | 6.54 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 167 | 167 |  |  | 167 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | - | -
2.2.11 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1 | СМР шт | 1.49 | 1.49 |  |  | 18025.5454 | 18025.5454 |  |  | 18025.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 26.29 | 6.6 | 6.45 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 542 | 542 |  |  | 542 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 |  | - | -
2.2.12 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1 | СМР шт | 0.45 | 0.45 |  |  | 5769.5454 | 5769.5454 |  |  | 5769.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 64.12 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  | 130 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | - | -
2.2.13 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5 | СМР шт | 1.59 | 1.59 |  |  | 18469.5454 | 18469.5454 |  |  | 18469.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 36.92 | 6.6 | 6.44 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 470 | 470 |  |  | 470 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 |  | - | -
2.2.14 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7 | СМР шт | 0.415 | 0.415 |  |  | 3516 | 3516 |  |  | 3516 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 62.17 | 6.6 | 6.55 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  | 110 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  | - | -
2.2.15 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2 | СМР шт | 1.5 | 1.5 |  |  | 14558 | 14558 |  |  | 14558 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 39.27 | 6.6 | 6.45 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 470 | 470 |  |  | 470 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 |  | - | -
2.2.16 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-63 | СМР шт | 4.11 | 4.11 |  |  | 23723 | 23723 |  |  | 23723 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 760 | 760 |  |  | 760 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 260 | 260 |  |  | 260 |  | - | -
2.2.17 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9 | СМР шт | 0.585 | 0.585 |  |  | 6581.5454 | 6581.5454 |  |  | 6581.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 63.88 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 190 | 190 |  |  | 190 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  | - | -
2.2.18 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-28-4 Л-1,Л-4 | СМР шт | 2.68 | 2.68 |  |  | 15870 | 15870 |  |  | 15870 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.32 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 510 | 510 |  |  | 510 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  | 170 |  | - | -
2.2.19 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-132 | СМР шт | 2.6 | 2.6 |  |  | 24983 | 24983 |  |  | 24983 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.44 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | 270 |  | - | -
2.2.20 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-133-2 | СМР шт | 1.26 | 1.26 |  |  | 15110 | 15110 |  |  | 15110 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.48 | 1 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  | 480 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 |  | - | -
2.2.21 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376 | СМР шт | 1.36 | 1.36 |  |  | 11175 | 11175 |  |  | 11175 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.47 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |  | - | -
2.2.22 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег | СМР шт | 0.8 | 0.8 |  |  | 9673 | 9673 |  |  | 9673 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.47 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 310 | 310 |  |  | 310 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | - | -
2.2.23 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский | СМР шт | 1.61 | 1.61 |  |  | 16774.5454 | 16774.5454 |  |  | 16774.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6,6 | 6.44 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 520 | 520 |  |  | 520 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 |  | - | -
2.2.24 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский | СМР шт | 1.8 | 1.8 |  |  | 22563.5454 | 22563.5454 |  |  | 22563.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.42 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 680 | 680 |  |  | 680 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 |  | - | -
2.2.25 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский | СМР шт | 0.61 | 0.61 |  |  | 7960 | 7960 |  |  | 7960 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.54 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 |  | - | -
2.2.26 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное | СМР шт | 2.57 | 2.57 |  |  | 29250.5454 | 29250.5454 |  |  | 29250.5454 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.35 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 930 | 930 |  |  | 930 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 320 | 320 |  |  | 320 |  | - | -
2.2.27 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное | СМР шт | 1.31 | 1.31 |  |  | 14225 | 14225 |  |  | 14225 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.47 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 460 | 460 |  |  | 460 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 155 | 155 |  |  | 155 |  | - | -
2.2.28 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное | СМР шт | 1.32 | 1.32 |  |  | 11879 | 11879 |  |  | 11879 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.47 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 380 | 380 |  |  | 380 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  | 130 |  | - | -
2.2.29 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное | СМР шт | 0.86 | 0.86 |  |  | 9253 | 9253 |  |  | 9253 |  | - | - |  | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.52 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  | 290 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | - | -
2.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4 кВ | км | 5.17 | 5.17 |  |  | 112392 | 112392 | 0 | 0 | 112392 | 0 | - | -
2.3.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 | СМР шт | 1.1 | 1.1 |  |  | 21045 | 21045 |  |  | 21045 |  | - | - |  | 0 | 0 | 72.6 | 35.69 | 3.65 | 3.54 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 682 | 682 |  |  | 682 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 235 | 235 |  |  | 235 |  | - | -
2.3.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей | СМР шт | 1.24 | 1.24 |  |  | 25350 | 25350 |  |  | 25350 |  | - | - |  | 0 | 0 | 72.6 | 59.44 | 3.65 | 3.55 | 1.58 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 821 | 821 |  |  | 821 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 283 | 283 |  |  | 283 |  | - | -
2.3.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей | СМР шт | 0.62 | 0.62 |  |  | 12975 | 12975 |  |  | 12975 |  | - | - |  | 0 | 0 | 72.6 | 61.24 | 3.65 | 3.55 | 0.68 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 420 | 420 |  |  | 420 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  | 145 |  | - | -
2.3.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338 ) г.Семей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 20130 | 20130 |  |  | 20130 |  | - | - |  | 0 | 0 | 72.6 | 55.22 | 3.65 | 3.45 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 652 | 652 |  |  | 652 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 |  | - | -
2.3.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей | СМР шт | 0.4 | 0.4 |  |  | 8070 | 8070 |  |  | 8070 |  | - | - |  | 0 | 0 | 72.6 | 67.33 | 3.65 | 3.6 | 0.21 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 261 | 261 |  |  | 261 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 |  | - | -
2.3.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей | СМР шт | 0.21 | 0.21 |  |  | 2102 | 2102 |  |  | 2102 |  | - | - |  | 0 | 0 | 78.1 | 30.7 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  | 23 |  | - | - | [11 empty] | 256.2
2.3.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей | СМР шт | 0.3 | 0.3 |  |  | 15100 | 15100 |  |  | 15100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78.1 | 22.54 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 489 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  | 169 |  | - | -
2.3.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г.Семей | СМР шт | 0.3 | 0.3 |  |  | 2930 | 2930 |  |  | 2930 |  | - | - |  | 0 | 0 | 78.1 | 41.96 | 6.6 | 6.45 | 0 | 0
|  |  | тех.надзор |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  | - | -
|  |  | авто.надзор |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 |  | - | -
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 42 | 42 |  |  | 2876717.6009 | 2876717.6009 | 0 | 0 | 2876717.6009 | 0 | - | -
3.1 |  | Модернизация и реконструкция ПС-110/35/10/6 кВ №24 (переходящий объект 2019-2020г.г.) | перех СМР шт | 1 | 1 |  |  | 365184.307 | 365184.307 |  |  | 365184.307 |  | - | - |  | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | перех тех.надзор |  |  |  |  | 11746.052 | 11746.052 |  |  | 11746.052 |  | - | -
|  |  | перех авто.надзор |  |  |  |  | 3801.104 | 3801.104 |  |  | 3801.104 |  | - | -
3.2 |  | Модернизация ПС КШТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 41130 | 41130 |  |  | 41130 |  | - | - |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Модернизация ПС №11 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 129525 | 129525 |  |  | 129525 |  | - | - |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Модернизация ПС "Левобережная" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43120 | 43120 |  |  | 43120 |  | - | - |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.5 |  | Замена В -110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 2 | 2 |  |  | 311010 | 311010 | 0 | 0 | 311010 | 0 | - | -
3.5.1 |  | Модернизация ПС №55. Замена маслянного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 213790 | 213790 |  |  | 213790 |  | - | - | СВ-110-1-3, СВ-110-1-2,СВ-110-2-3 | 216 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена маслянного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 97220 | 97220 |  |  | 97220 |  | - | - | СВ-110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 11 | 11 |  |  | 776790.731 | 776790.731 | 0 | 0 | 776790.731 | 0 | - | - | ОД-КЗ-110
3.6.1 |  | Модернизация ПС Теректы. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 85930 | 85930 |  |  | 85930 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  | Модернизация ПС Зайсан. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 84480 | 84480 |  |  | 84480 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 24 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 |  | Модернизация ПС Левобережная С. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 39210 | 39210 |  |  | 39210 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 |  | Модернизация ПС Тугул. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 77250 | 77250 |  |  | 77250 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.6.5 |  | Модернизация ПС Рулиха. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43375.731 | 43375.731 |  |  | 43375.731 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 137 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Теректы Булак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42910 | 42910 |  |  | 42910 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.7 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Каратогай. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 94460 | 94460 |  |  | 94460 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.8 |  | Модернизация ПС 110/10 Акбулак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 48550 | 48550 |  |  | 48550 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.9 |  | Модернизация ПС 110/35/6 №9. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 85215 | 85215 |  |  | 85215 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.10 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 88800 | 88800 |  |  | 88800 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.11 |  | Модернизация ПС 110/10 Химстрой. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 86610 | 86610 |  |  | 86610 |  | - | - | ОД-КЗ-110 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 80800 | 80800 | 0 | 0 | 80800 | 0 | - | -
3.7.1 |  | Модернизация ПС №39. Замена маслянного выключателя на элегазовый выключатель 35 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 80800 | 80800 |  |  | 80800 |  | - | - | В-35-Т-1,В-35-Т-2, СВ-35 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3.8 |  | Замена аккумуляторной батареи | СМР шт | 3 | 3 |  |  | 65305 | 65305 |  |  | 65305 |  | - | -
3.8.1 |  | Модернизация ПС №55. Замена аккумуляторных батарей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 20845 | 20845 |  |  | 20845 |  | - | - |  | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 |  | Модернизация ПС Чаган. Замена аккумуляторных батарей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25250 | 25250 |  |  | 25250 |  | - | - |  | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 |  | Модернизация ПС Зайсан. Установка аккумуляторных батарей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 19210 | 19210 |  |  | 19210 |  | - | - |  | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Замена В -10 кВ на вакуммный выключатель 10 кВ (ретрофиты) | СМР шт | 11 | 11 |  |  | 766544.2429 | 766544.2429 | 0 | 0 | 766544.2429 | 0 | - | -
3.9.1 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС РП- Шемонайха | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61785 | 61785 |  |  | 61785 |  | - | - | В-хн, В-1,21,3,23,6,9,4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Мелькомбинат | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 70010 | 70010 |  |  | 70010 |  | - | - | В-10-Т-1,В-10-Т-2,В-1,3,7,17,11,10,20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Теректы Булак | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 27280 | 27280 |  |  | 27280 |  | - | - | В-1,3,В-10-Т-1 | 35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 9 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 95060 | 95060 |  |  | 95060 |  | - | - | В-6-Т-1, В-6-Т-2,СВ-6, В-907,908,904,910,916,918,923 | 187 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/6кВ № 16 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 78024 | 78024 |  |  | 78024 |  | - | - | В-6-Т-1,В-6-Т-2,СВ-6, В-604,614,624,628,620,615,606 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 кВ Химстрой | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 74840.1 | 74840.1 |  |  | 74840.1 |  | - | - | В-10-Т-2, В-10-Т-1, СВ-10, В-25,14,8,4,9,13,15 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.7 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 кВ Соловьево | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 63868.5 | 63868.5 |  |  | 63868.5 |  | - | - | В-10-Т-1, В-10-Т-2, СВ-10, В-3,4,5,6,7 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.8 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Бородулиха | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 70240 | 70240 |  |  | 70240 |  | - | - | В-10-Т-1,В-10-Т-2, В-10-ТСН-3, Всвязь Бородулиха-Дмитриевка, Всвязь Бородулиха -Ивановка, В-1,4,6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.9 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Левобережная С | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26660 | 26660 |  |  | 26660 |  | - | - | В-св.,В-11,В-14,В-10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.10 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС №4С | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 118250 | 118250 |  |  | 118250 |  | - | - | В-6-Т-1, В-6-Т-2, СВ-6, 438,440,420,418,414,422,424,428,430,432,402,404 | 43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.11 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Георгиевка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 80526.6429 | 80526.6429 |  |  | 80526.6429 |  | - | - | В-5,7,9,10,15,16,21,СВ-10,В-10-Т-1,В-10-Т-2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ | СМР шт | 10 | 10 |  |  | 281761.164 | 281761.164 | 0 | 0 | 281761.164 | 0 | - | -
3.10.1 |  | Модернизация ТП-134. Замена на 2КТПБ-134 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33725.312 | 33725.312 |  |  | 33725.312 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.2 |  | Модернизация ТП-32-1. Замена на КТПБ-32-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 21716.685 | 21716.685 |  |  | 21716.685 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.3 |  | Модернизация ТП-2. Замена на КТПБ-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25562 | 25562 |  |  | 25562 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.4 |  | Модернизация ТП-43. Замена на КТПБ-43 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 34525.905 | 34525.905 |  |  | 34525.905 |  | - | - |  | 140 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.5 |  | Модернизация КТПН-211. Замена на КТПБ-211 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22551.038 | 22551.038 |  |  | 22551.038 |  | - | - |  | 34 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.6 |  | Модернизация ТП-72. Замена на КТПБ-72 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32199 | 32199 |  |  | 32199 |  | - | - |  | 36 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.7 |  | Модернизация КТПН-10. Замена на КТПБ-10 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22616.109 | 22616.109 |  |  | 22616.109 |  | - | - |  | 11 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.8 |  | Модернизация ТП-142-1. Замена на 2КТПБ-142-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51514.665 | 51514.665 |  |  | 51514.665 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.9 |  | Модернизация ТП-127. Замена на КТПК-Т-ВК-127 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 18920.45 | 18920.45 |  |  | 18920.45 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
3.10.10 |  | Модернизация ТП-83. Замена на КТПБ-83 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 18430 | 18430 |  |  | 18430 |  | - | - |  | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4 |  | Обновление ОС | шт | 327 | 327 |  |  | 98509.623 | 98509.623 | 0 | 0 | 0 | 98509.623 | - | -
4.1 |  | Кондиционер настенный пл.охлаж 65-70 кв.м. (для серверных помещений) | шт | 3 | 3 |  |  | 1015.8 | 1015.8 |  |  |  | 1015.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см, 2,0 кВТ в комплекте с шиной и цепью | шт | 30 | 30 |  |  | 5655 | 5655 |  |  |  | 5655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 |  | МЕГАОММЕТР ЭС 0202/2Г | шт | 44 | 44 |  |  | 8648.2 | 8648.2 |  |  |  | 8648.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 |  | Клещи токоизмерительные UNI-T-UT202 | шт | 171 | 171 |  |  | 5707.98 | 5707.98 |  |  |  | 5707.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-25 -10/0,4 У1 | шт | 4 | 4 |  |  | 2655.2 | 2655.2 |  |  |  | 2655.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.6 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-40-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 2301.6 | 2301.6 |  |  |  | 2301.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.7 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-63-10/0,4 У1 | шт | 4 | 4 |  |  | 3771.6 | 3771.6 |  |  |  | 3771.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.8 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-10/0,4 У1 | шт | 5 | 5 |  |  | 5903 | 5903 |  |  |  | 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.9 |  | МОНИТОР 22" | шт | 30 | 30 |  |  | 2200.5 | 2200.5 |  |  |  | 2200.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.10 |  | НОУТБУК ОФИСНЫЙ | шт | 5 | 5 |  |  | 1875 | 1875 |  |  |  | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11 |  | Сервер АСКУЭ | шт | 1 | 1 |  |  | 3208.895 | 3208.895 |  |  |  | 3208.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.12 |  | Сервер АРМ ДИСПЕТЧЕРА | шт | 3 | 3 |  |  | 17220.48 | 17220.48 |  |  |  | 17220.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13 |  | Сервер для ПО KERIO | шт | 3 | 3 |  |  | 14065.218 | 14065.218 |  |  |  | 14065.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.14 |  | Сервер ПРИЛОЖЕНИЙ VIRTUALIZATION | шт | 2 | 2 |  |  | 11950.15 | 11950.15 |  |  |  | 11950.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.15 |  | Компьютер офисный в сборе | шт | 19 | 19 |  |  | 12331 | 12331 |  |  |  | 12331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого | [5 empty] | 4685261.2545 | 4685261.2545 | 0 | 0 | 3538528.7547 | 1146732.4998
| * | Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.
Note on C123: Автор: ДП-13723 от 27.01.2020 г. ДП-13724 от 27.01.2020 г. ДП-13725 от 27.01.2020 г.
Note on C240: Автор: ДП-13615 от 27.01.2020г.
Note on C276: Автор: