|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 1 к Правилам формирования тарифов**  **Форма 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)** | | | | | | **Отчет о прибылях и убытках\*** | **Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге** | | | | **Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге** | | | | **Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе\*\*** | | | | | | | | **Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе** | **Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности** |
|  |
| **Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория** | **Наименование мероприятий** | **Единица измерения** | **Количество в натуральных показателях** | | **Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Причины отклонения** | **Собственные средства** | | **Заемные средства** | **Бюджетные средства** | **Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | **Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы.** | | **Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | **Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | |  |
| **план** | **факт** | **Амортизация** | **Прибыль** |  |
| **факт прошлого года** | **факт текущего года** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** | **план** | **факт** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |  |
| **1** | **Передача электроэнергии    Восточно-Казахстанская область, область Абай** | **Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей** | **шт** | **11** | **11** |  | **Согласно приложения прилагается дополнительно** | **500 123** | **500 123** | **-** | **-** | **500 123** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.** |  |
| **1.1** | **Разработка ПСД на строительство/модернизацию и реконструкцию ВЛ-220/110/35 кВ** | **шт** | **5** | **5** | **464 700** | **464 700** | **-** | **-** | **464 700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.1.1** | **Разработка ПСД «Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке».** | **ПСД** | **1** | **1** | **67 400** | **67 400** | **-** | **-** | **67 400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.1.2** | **Разработка ПСД "Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Больше-Нарым» до опоры № 93, и участка ВЛ 110 кВ от существующей опоры № 288 до ПС 110/35/10кВ «Катон-Карагай», реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Солдатово», ПС 110/10кВ «Нарын», ПС 110/35/10кВ «Больше-Нарым», ПС 110/35/10кВ «Катон-Карагай"** | **ПСД** | **1** | **1** | **101 750** | **101 750** | **-** | **-** | **101 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.1.3** | **Разработка ПСД "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10"** | **ПСД** | **1** | **1** | **81 550** | **81 550** | **-** | **-** | **81 550** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.1.4** | **Разработка ПСД «Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» до ближайшей опоры ВЛ-220 кВ Л-250 с устройством врезки. Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» и ПС 110/35/10кВ «Тауке»** | **ПСД** | **1** | **1** | **139 500** | **139 500** | **-** | **-** | **139 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.1.5** | **Разработка ПСД "Строительство ВЛ 110кВ от ПС110/6кВ 27 до ПС 35/10кВ Самсоновка.  Реконструкция ПС 110/6кв 27 и ПС 35/10 кВ Самсоновка"** | **ПСД** | **1** | **1** | **74 500** | **74 500** | **-** | **-** | **74 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.2** | **Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-10 кВ** | **ПСД** | **1** | **1** | **15 990** | **15 990** | **-** | **-** | **15 990** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.2.1** | **Разработка ПСД "Строительство закольцовки от ВЛ-10кВ Л-7 РП-300 до ТП-301 КШТ через КТПБ -335-2 и ТП-303** | **ПСД** | **1** | **1** | **15 990** | **15 990** | **-** | **-** | **15 990** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.3** | **Разработка ПСД на строительство здания** | **ПСД** | **1** | **1** | **7 743** | **7 743** | **-** | **-** | **7 743** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.3.1** | **Разработка ПСД "Строительство здания сетевого участка с. Маркаколь"** | **ПСД** | **1** | **1** | **7 743** | **7 743** | **-** | **-** | **7 743** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.4** | **Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-35/10/6 кВ"** | **Экспертиза** | **4** | **4** | **11 690** | **11 690** | **-** | **-** | **11 690** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.4.1** | **Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке».** | **Экспертиза** | **1** | **1** | **3 950** | **3 950** | **-** | **-** | **3 950** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.4.2** | **Экспертиза ПСД "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10"** | **Экспертиза** | **1** | **1** | **4 450** | **4 450** | **-** | **-** | **4 450** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.4.3** | **Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 ПС-Белкино"** | **Экспертиза** | **1** | **1** | **840** | **840** | **-** | **-** | **840** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.4.4** | **Экспертиза ПСД "Строительство закольцовки от ВЛ-10кВ Л-7 РП-300 до ТП-301 КШТ через КТПБ-335-2 и ТП-303** | **Экспертиза** | **1** | **1** | **2 450** | **2 450** | **-** | **-** | **2 450** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2** | **Модернизация и реконструкция ЛЭП** | **км** | **102,241** | **102,241** | **1 530 256** | **1 530 256** | **-** | **-** | **1 530 256** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110/35 кВ** | **км** | **41,186** | **41,186** | **649 904** | **649 904** | **-** | **-** | **649 904** | **-** | **-** | **-** | **252** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-110 248 С ПСТ28-ПСТ АЯГУЗ** | **СМР км** | **1,426** | **1,426** | **155 139** | **155 139** | **-** | **-** | **155 139** | **-** | **-** | **-** | **168** | **0** | **86,00** | **85,37** | **8,50** | **8,50** | **0** | **0** |  |
| **2.1.2** | **Модернизация и реконструкция ВЛ 220 кВ № 250 ПС Кокпекты - ПС Тауке** | **СМР км** | **23,760** | **23,760** | **268 794** | **268 794** | **-** | **-** | **268 794** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **66,84** | **50,10** | **8,5** | **8,1** | **0** | **0** |  |
| **2.1.3** | **Модернизация и реконструкция участка ВЛ-35КВ №37ПСТ18-ГЛИHКАРЬЕР** | **СМР км** | **8** | **8** | **104 833** | **104 833** | **-** | **-** | **104 833** | **-** | **-** | **-** | **20** | **0** | **100** | **18,02** | **7,1** | **6,7** | **2** | **2** |  |
| **2.1.4** | **Модернизация и реконструкция участка ВЛ 35 кВ №79 ПС Больше-Нарым-ПС Ново-Поляковка** | **СМР км** | **8** | **8** | **121 138** | **121 138** | **-** | **-** | **121 138** | **-** | **-** | **-** | **63** | **0** | **100** | **18,02** | **7,00** | **6,90** | **3** | **2** |  |
| **2.2** | **Модернизацию и реконструкцию ВЛ-6/10 кВ** | **км** | **41,94** | **41,94** | **524 621** | **524 621** |  |  | **524 621** | **-** |  |  | **6 070** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ ОТ ПС КАБАНБАЙ ф-8** | **СМР км** | **7,538** | **7,538** | **71 538** | **71 538** | **-** | **-** | **71 538** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** | **0** | **8,5** | **8,4** | **3** | **1** |  |
| **2.2.2** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК** | **СМР км** | **4,423** | **4,423** | **50 200** | **50 200** | **-** | **-** | **50 200** | **-** | **-** | **-** | **139** | **0** | **86,00** | **63,42** | **5,5** | **5,5** | **5** | **2** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК"** | **тех.надзор** | **1 251** | **1 251** | **-** | **-** | **1 251** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК"** | **авто.надзор** | **215** | **215** | **-** | **-** | **215** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.3** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38** | **СМР км** | **5,091** | **5,091** | **81 530** | **81 530** | **-** | **-** | **81 530** | **-** | **-** | **-** | **154** | **0** | **100** | **10** | **9,0** | **8,0** | **5** | **2** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38"** | **тех.надзор** | **2 051** | **2 051** | **-** | **-** | **2 051** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38"** | **авто.надзор** | **348** | **348** | **-** | **-** | **348** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.4** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1** | **СМР км** | **5,856** | **5,856** | **42 900** | **42 900** | **-** | **-** | **42 900** | **-** | **-** | **-** | **139** | **0** | **100** | **29** | **5,5** | **5,0** | **5** | **2** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1** | **тех.надзор** | **1 150** | **1 150** | **-** | **-** | **1 150** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1** | **авто.надзор** | **183** | **183** | **-** | **-** | **183** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.5** | **"Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»"** | **СМР км** | **2,393** | **2,393** | **30 147** | **30 147** | **-** | **-** | **30 147** | **-** | **-** | **-** | **1 312** | **0** | **100** | **90** | **5,5** | **5,0** | **5** | **1** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»"** | **тех.надзор** | **906** | **906** | **-** | **-** | **906** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»"** | **авто.надзор** | **313** | **313** | **-** | **-** | **313** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.6** | **"Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11"** | **СМР км** | **1,121** | **1,121** | **28 691** | **28 691** | **-** | **-** | **28 691** | **-** | **-** | **-** | **668** | **0** | **100** | **43** | **5,0** | **5,0** | **3** | **1** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11"** | **тех.надзор** | **862** | **862** | **-** | **-** | **862** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11"** | **авто.надзор** | **298** | **298** | **-** | **-** | **298** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.7** | **"Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111"** | **СМР км** | **0,452** | **0,452** | **12 670** | **12 670** | **-** | **-** | **12 670** | **-** | **-** | **-** | **560** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,5** | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111"** | **тех.надзор** | **412** | **412** | **-** | **-** | **412** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111"** | **авто.надзор** | **68** | **68** | **-** | **-** | **68** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.8** | **"Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2"** | **СМР км** | **3,540** | **3,540** | **54 353** | **54 353** | **-** | **-** | **54 353** | **-** | **-** | **-** | **643** | **0** | **100** | **7** | **5,0** | **5,0** | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2"** | **тех.надзор** | **1 633** | **1 633** | **-** | **-** | **1 633** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2"** | **авто.надзор** | **564** | **564** | **-** | **-** | **564** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.9** | **"Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10"** | **СМР км** | **3,010** | **3,010** | **52 805** | **52 805** | **-** | **-** | **52 805** | **-** | **-** | **-** | **586** | **0** | **100** | **19** |  |  | **3** | **3** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10"** | **тех.надзор** | **1 710** | **1 710** | **-** | **-** | **1 710** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10"** | **авто.надзор** | **591** | **591** | **-** | **-** | **591** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.2.10** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 от ПС 35/10 "Винное"** | **СМР км** | **6,609** | **6,609** | **55 431** | **55 431** | **-** | **-** | **55 431** | **-** | **-** | **-** | **778** | **0** | **100** | **43** | **-** | **-** | **2** | **1** |  |
| **2.2.11** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-610 от ПС 35/6 №36 Алтай** | **СМР км** | **0,859** | **0,859** | **22 100** | **22 100** | **-** | **-** | **22 100** | **-** | **-** | **-** | **935** | **0** | **100** | **93** | **-** | **-** | **2** | **2** |  |
| **2.2.12** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-9 от ПС-ВОСХОД (от опоры №77 до ТП134)** | **СМР км** | **1,048** | **1,048** | **9 700** | **9 700** | **-** | **-** | **9 700** | **-** | **-** | **-** | **157** | **0** | **92** | **66,7** | **-** | **-** | **2** | **2** |  |
| **2.3** | **Модернизацию и реконструкцию КЛ-6/10-0,4 кВ** | **км** | **10,615** | **10,615** | **256 527** | **256 527** | **-** | **-** | **256 527** | **-** | **-** | **-** | **113** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей** | **СМР км** | **0,760** | **0,760** | **13 830** | **13 830** | **-** | **-** | **13 830** | **-** | **-** | **-** | **10** | **0** | **100** | **16,0** | **5,50** | **5,40** | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей"** | **тех.надзор** | **361** | **361** | **-** | **-** | **361** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей"** | **авто.надзор** | **64** | **64** | **-** | **-** | **64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.2** | **Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей** | **СМР км** | **0,304** | **0,304** | **7 320** | **7 320** | **-** | **-** | **7 320** | **-** | **-** | **-** | **33** | **0** | **100** | **0,0** | **5,50** | **5,40** | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей"** | **тех.надзор** | **191** | **191** | **-** | **-** | **191** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей"** | **авто.надзор** | **34** | **34** | **-** | **-** | **34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.3** | **Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО** | **СМР км** | **0,155** | **0,155** | **4 400** | **4 400** | **-** | **-** | **4 400** | **-** | **-** | **-** | **70** | **0** | **70** | **25,2** | **5,50** | **5,45** | **3** | **3** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО"** | **тех.надзор** | **103** | **103** | **-** | **-** | **103** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО"** | **авто.надзор** | **19** | **19** | **-** | **-** | **19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.4** | **Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142)** | **СМР км** | **2,224** | **2,224** | **68 275** | **68 275** | **-** | **-** | **68 275** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **55,0** | **5,50** | **5,50** | **1** | **1** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142)"** | **тех.надзор** | **2 441** | **2 441** | **-** | **-** | **2 441** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142)"** | **авто.надзор** | **424** | **424** | **-** | **-** | **424** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.5** | **Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ"** | **СМР км** | **2,742** | **2,742** | **62 830** | **62 830** | **-** | **-** | **62 830** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **22,4** | **7,50** | **7,00** | **4** | **2** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ"** | **тех.надзор** | **1 189** | **1 189** | **-** | **-** | **1 189** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ"** | **авто.надзор** | **268** | **268** | **-** | **-** | **268** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.6** | **Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37** | **СМР км** | **1,552** | **1,552** | **28 610** | **28 610** | **-** | **-** | **28 610** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,50** | **5,50** | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37"** | **тех.надзор** | **584** | **584** | **-** | **-** | **584** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37"** | **авто.надзор** | **132** | **132** | **-** | **-** | **132** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.7** | **Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6** | **СМР км** | **0,583** | **0,583** | **13 230** | **13 230** | **-** | **-** | **13 230** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **56,94** |  |  | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6"** | **тех.надзор** | **328** | **328** | **-** | **-** | **328** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору"Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6"** | **авто.надзор** | **56** | **56** | **-** | **-** | **56** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.8** | **Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1** | **СМР км** | **0,517** | **0,517** | **12 350** | **12 350** | **-** | **-** | **12 350** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **72,55** |  |  | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1"** | **тех.надзор** | **252** | **252** | **-** | **-** | **252** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1"** | **авто.надзор** | **57** | **57** | **-** | **-** | **57** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.3.9** | **Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП** | **СМР км** | **1,778** | **1,778** | **38 000** | **38 000** | **-** | **-** | **38 000** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** |  |  | **0** | **0** |  |
| **Услуги по техническому надзору " Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП"** | **тех.надзор** | **1 007** | **1 007** | **-** | **-** | **1 007** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Услуги по авторскому надзору " Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП"** | **авто.надзор** | **175** | **175** | **-** | **-** | **175** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **2.4** | **Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП** | **км** | **8,5** | **8,5** | **99 204** | **99 204** | **-** | **-** | **99 204** | **-** | **-** | **-** | **519** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.1** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-8-Б УКА** | **СМР км** | **2,700** | **2,700** | **25 659** | **25 659** | **-** | **-** | **25 659** | **-** | **-** | **-** | **207** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,4** | **0** | **0** |  |
| **2.4.2** | **Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134** | **СМР км** | **5,800** | **5,800** | **73 545** | **73 545** | **-** | **-** | **73 545** | **-** | **-** | **-** | **312** | **0** | **100** | **0** | **5,5** | **5,5** | **0** | **0** |  |
| **3** | **Модернизация и реконструкция ПС** | **шт** | **65** | **65** | **6 915 580** | **6 915 580** | **-** | **-** | **3 772 567** | **3 143 013** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **480 000** | **480 000** | **-** | **-** | **480 000** | **-** | **-** | **-** | **1 158** | **0** | **100** | **80** | **7** | **6,80** | **0** | **0** |  |
| **Технический надзор "Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ"** | **тех.надзор** | **10 995** | **10 995** | **-** | **-** | **10 995** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Авторский надзор "Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ"** | **авто.надзор** | **2 210** | **2 210** | **-** | **-** | **2 210** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.2** | **Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ** | **СМР шт** |  |  | **1 704 536** | **1 704 536** |  |  | **1 704 536** | **-** |  |  | **976** | **0** | **100** | **80** |  |  | **2** | **1** |  |
| **Технический надзор "Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ"** | **тех.надзор** | **40 450** | **40 450** |  |  | **40 450** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.3** | **Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель** | **шт** | **9** | **9** | **646 270** | **646 270** | **-** | **-** | **646 270** | **-** | **-** | **-** | **6 356** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3.1** | **Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Қарағайлы** | **СМР шт** | **1** | **1** | **66 710** | **66 710** | **-** | **-** | **66 710** | **-** | **-** | **-** | **1245** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **3,9** | **0** | **0** |  |
| **3.3.2** | **Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АКТОГАЙ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **43 930** | **43 930** | **-** | **-** | **43 930** | **-** | **-** | **-** | **546** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,0** | **1** | **1** |  |
| **3.3.3** | **Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель П/СТ 110/35 "ЖАРМА"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **44 340** | **44 340** | **-** | **-** | **44 340** | **-** | **-** | **-** | **94** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,1** | **1** | **1** |  |
| **3.3.4** | **Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС-110/6 Суук-Булак** | **СМР шт** | **1** | **1** | **47 390** | **47 390** | **-** | **-** | **47 390** | **-** | **-** | **-** | **706** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.3.5** | **Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС-110/10 с.Глуховка** | **СМР шт** | **1** | **1** | **99 780** | **99 780** | **-** | **-** | **99 780** | **-** | **-** | **-** | **75** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,1** | **0** | **0** |  |
| **3.3.6** | **Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АЙГЫЗ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **45 030** | **45 030** | **-** | **-** | **45 030** | **-** | **-** | **-** | **1370** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.3.7** | **Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 c.Бель-Агач** | **СМР шт** | **1** | **1** | **64 460** | **64 460** | **-** | **-** | **64 460** | **-** | **-** | **-** | **649** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,0** | **1** | **1** |  |
| **3.3.8** | **Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 КАМЕНКА** | **СМР шт** | **1** | **1** | **165 590** | **165 590** | **-** | **-** | **165 590** | **-** | **-** | **-** | **343** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.3.9** | **Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 КУРЧУМ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **69 040** | **69 040** | **-** | **-** | **69 040** | **-** | **-** | **-** | **1329** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,4** | **0** | **0** |  |
| **3.4** | **Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель** | **шт** | **7** | **7** | **749 030** | **749 030** | **-** | **-** | **749 030** | **-** | **-** | **-** | **4098** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4.1** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 220/110 г.АЯГОЗ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **50 410** | **50 410** |  |  | **50 410** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **88,9** | **5,0** | **4,3** | **1** | **1** |  |
| **3.4.2** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС №11 110/6** | **СМР шт** | **1** | **1** | **97 460** | **97 460** |  |  | **97 460** | **-** | **-** | **-** | **1385** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **1** | **1** |  |
| **3.4.3** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/6 кВ №22** | **СМР шт** | **1** | **1** | **113 430** | **113 430** |  |  | **113 430** | **-** | **-** | **-** | **40** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,1** | **0** | **0** |  |
| **3.4.4** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 ТАВРИЯ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **104 500** | **104 500** |  |  | **104 500** | **-** | **-** | **-** | **114** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.4.5** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **104 800** | **104 800** |  |  | **104 800** | **-** | **-** | **-** | **231** | **0** | **100** | **9,1** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.4.6** | **Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 КОКПЕКТЫ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **73 200** | **73 200** |  |  | **73 200** | **-** | **-** | **-** | **1290** | **0** | **100** | **25** | **4,5** | **3,9** | **0** | **0** |  |
| **3.4.7** | **Установка элегазового выключателя ПС 110/35/10 Тауке** | **СМР шт** | **1** | **1** | **205 230** | **205 230** |  |  | **205 230** | **-** | **-** | **-** | **1037** | **0** | **84** | **69,3** | **4,5** | **4,1** | **0** | **0** |  |
| **3.5** | **Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель** | **шт** | **4** | **4** | **405 380** | **405 380** | **-** | **-** | **139 076** | **-** | **-** | **-** | **996** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.1** | **Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС ВОСХОД 35/10** | **СМР шт** | **1** | **1** | **104 400** | **104 400** | **-** | **-** | **104 400** | **-** | **-** | **-** | **762** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.5.2** | **Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Қарағайлы** | **СМР шт** | **1** | **1** | **97 520** | **97 520** | **-** | **-** | **34 676** | **62 844** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,5** | **5,0** | **0** | **0** |  |
| **3.5.3** | **Замена масляного выключателя на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АЙГЫЗ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **33 300** | **33 300** | **-** | **-** |  | **33 300** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **50** | **5,5** | **5,1** | **0** | **0** |  |
| **3.5.4** | **Замена масляного выключателя 35 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/6 кВ СДИ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **170 160** | **170 160** | **-** | **-** |  | **170 160** | **-** | **-** | **234** | **0** | **100** | **28,6** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.6** | **Замена шкафов защит** | **шт** | **3** | **3** | **370 140** | **370 140** | **-** | **-** | **-** | **370 140** | **-** | **-** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6.1** | **Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 ТАВРИЯ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **74 630** | **74 630** | **-** | **-** | **-** | **74 630** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** |  |
| **3.6.2** | **Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **73 400** | **73 400** | **-** | **-** | **-** | **73 400** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** |  |
| **3.6.3** | **Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 Тауке** | **СМР шт** | **1** | **1** | **222 110** | **222 110** | **-** | **-** | **-** | **222 110** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** |  |
| **3.7** | **Замена МВ-6/10 кВ на вакуумный выключатель (ретрофиты)** | **шт** | **12** | **12** | **907 200** | **907 200** | **-** | **-** | **-** | **907 200** | **-** | **-** | **6 098** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7.1** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/10 с.ЧИНГУЖИ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **58 900** | **58 900** | **-** | **-** | **-** | **58 900** | **-** | **-** | **174** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,9** | **0** | **0** |  |
| **3.7.2** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС- 35/10 с.Озерки** | **СМР шт** | **1** | **1** | **71 000** | **71 000** | **-** | **-** | **-** | **71 000** | **-** | **-** | **900** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,8** | **1** | **1** |  |
| **3.7.3** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 с.Красный-Аул** | **СМР шт** | **1** | **1** | **37 600** | **37 600** | **-** | **-** | **-** | **37 600** | **-** | **-** | **317** | **0** | **100** | **20** | **4,0** | **3,5** | **0** | **0** |  |
| **3.7.4** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Акжар** | **СМР шт** | **1** | **1** | **91 400** | **91 400** | **-** | **-** | **-** | **91 400** | **-** | **-** | **74** | **0** | **84** | **0,7** | **4,0** | **3,8** | **1** | **1** |  |
| **3.7.5** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/6 №23** | **СМР шт** | **1** | **1** | **95 600** | **95 600** | **-** | **-** | **-** | **95 600** | **-** | **-** | **278** | **0** | **100** | **34,9** | **4,0** | **3,9** | **0** | **0** |  |
| **3.7.6** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-45 г. Риддер** | **СМР шт** | **1** | **1** | **80 000** | **80 000** | **-** | **-** | **-** | **80 000** | **-** | **-** | **1 965** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.7.7** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 РАХМАНОВСКИЕ КЛЮЧИ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **73 800** | **73 800** | **-** | **-** | **-** | **73 800** | **-** | **-** | **121** | **0** | **100** | **50** | **4,0** | **3,8** | **0** | **0** |  |
| **3.7.8** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10кВ АЮДА-1** | **СМР шт** | **1** | **1** | **51 900** | **51 900** | **-** | **-** | **-** | **51 900** | **-** | **-** | **566** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.7.9** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 Теректы** | **СМР шт** | **1** | **1** | **132 000** | **132 000** | **-** | **-** | **-** | **132 000** | **-** | **-** | **1 171** | **0** | **100** | **22,3** | **4,0** | **3,9** | **0** | **0** |  |
| **3.7.10** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **65 300** | **65 300** | **-** | **-** | **-** | **65 300** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,2** | **0** | **0** |  |
| **3.7.11** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 ЧЕРНОВАЯ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **64 000** | **64 000** | **-** | **-** | **-** | **64 000** | **-** | **-** | **113** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,5** | **0** | **0** |  |
| **3.7.12** | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Манрак** | **СМР шт** | **1** | **1** | **38 000** | **38 000** | **-** | **-** | **-** | **38 000** | **-** | **-** | **80** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,6** | **0** | **0** |  |
|  | **Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Жана-аул** | **СМР шт** | **1** | **1** | **47 700** | **47 700** |  |  | **-** | **47 700** |  |  | **339** | **0** | **100** | **0** | **4,0** | **3,5** | **0** | **0** |  |
| **3.8** | **Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ** | **шт** | **16** | **16** | **670 080** | **670 080** | **-** | **-** | **-** | **670 080** | **-** | **-** | **534** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8.1** | **Замена КТПН-395 с.Бодене на КТПБ-395 с.Бодене** | **СМР шт** | **1** | **1** | **22 500** | **22 500** | **-** | **-** | **-** | **22 500** | **-** | **-** | **102** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,8** | **0** | **0** |  |
| **3.8.2** | **Замена КТПН-203 на КТПБ-203** | **СМР шт** | **1** | **1** | **31 900** | **31 900** | **-** | **-** | **-** | **31 900** | **-** | **-** | **37** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.3** | **Замена КТП-449 на КТПБ-449** | **СМР шт** | **1** | **1** | **29 800** | **29 800** | **-** | **-** | **-** | **29 800** | **-** | **-** | **76** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.4** | **Замена КТПН-41 на КТПБ-41** | **СМР шт** | **1** | **1** | **29 900** | **29 900** | **-** | **-** | **-** | **29 900** | **-** | **-** | **54** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.5** | **Замена КТПН-271 на КТПБ-271** | **СМР шт** | **1** | **1** | **32 600** | **32 600** | **-** | **-** | **-** | **32 600** | **-** | **-** | **44** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.6** | **Замена КТПН-180 на КТПБ-180** | **СМР шт** | **1** | **1** | **29 800** | **29 800** | **-** | **-** | **-** | **29 800** | **-** | **-** | **76** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.7** | **Замена ТП-6/11/61 с.УРДЖАР на КТПБ-6/11/61 с.УРДЖАР** | **СМР шт** | **1** | **1** | **61 000** | **61 000** | **-** | **-** | **-** | **61 000** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.8** | **Замена КТПН-27 с.Меновное на КТПБ-27 с.Меновное** | **СМР шт** | **1** | **1** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **-** | **-** | **61** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.9** | **Замена КТП-559 С.ТОПИХА на КТПБ-559 С.ТОПИХА** | **СМР шт** | **1** | **1** | **36 197** | **36 197** | **-** | **-** | **-** | **36 197** | **-** | **-** | **10** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.10** | **Замена ТП-142-2 на КТПБ-142-2** | **СМР шт** | **1** | **1** | **54 700** | **54 700** | **-** | **-** | **-** | **54 700** | **-** | **-** | **3** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.11** | **Замена ячеек 10кВ с ВНП-10 на ячейки с вакуумными выключателями ТП-301 КШТ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **93 900** | **93 900** | **-** | **-** | **-** | **93 900** | **-** | **-** | **50** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.12** | **Замена ячеек 10кВ с ВНП-10 на ячейки с вакуумными выключателями ТП-325 П.МЕТАЛЛУРГ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **56 500** | **56 500** | **-** | **-** | **-** | **56 500** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.13** | **Замена ТП-14-1 на КТПБ-14-1** | **СМР шт** | **1** | **1** | **49 000** | **49 000** | **-** | **-** | **-** | **49 000** | **-** | **-** | **21** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.8.14** | **Замена КТП- 560 С.ТОПИХА на КТПБ-560 С.ТОПИХА** | **СМР шт** | **1** | **1** | **30 383** | **30 383** | **-** | **-** | **-** | **30 383** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,9** | **0** | **0** |  |
| **3.8.15** | **Замена КТП-305 С.Н-УЛЬБИНКА на КТПБ-305 С.Н-УЛЬБИНКА** | **СМР шт** | **1** | **1** | **37 500** | **37 500** | **-** | **-** | **-** | **37 500** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,5** | **0** | **0** |  |
| **3.8.16** | **Замена ТП-163-1 на КТПБ-163-1** | **СМР шт** | **1** | **1** | **49 400** | **49 400** | **-** | **-** | **-** | **49 400** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **5,0** | **4,5** | **0** | **0** |  |
| **3.9** | **Замена КРУН-10 кВ** | **шт** | **2** | **2** | **746 500** | **746 500** | **-** | **-** | **-** | **746 500** | **-** | **-** | **921** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9.1** | **Замена КРУН-10 кВ на ПС-110/35/10 с.МАКАНЧИ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **370 000** | **370 000** | **-** | **-** | **-** | **370 000** | **-** | **-** | **921** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.9.2** | **Замена КРУН-10 кВ на ПС-46 с.Пригородное** | **СМР шт** | **1** | **1** | **376 500** | **376 500** | **-** | **-** | **-** | **376 500** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **0** | **4,5** | **4,1** | **1** | **1** |  |
| **3.10** | **Замена разъединителя 220 кВ** | **шт** | **1** | **1** | **63 174** | **63 174** | **-** | **-** | **-** | **63 174** | **-** | **-** | **12 559** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.10.1** | **Замена разъединителя 220кВ на ПС 220/110/35 КВ 51** | **СМР шт** | **1** | **1** | **63 174** | **63 174** | **-** | **-** | **-** | **63 174** | **-** | **-** | **12 559** | **0** | **100** | **94,7** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.11** | **Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации** | **шт** | **6** | **6** | **47 582** | **47 582** | **-** | **-** | **-** | **47 582** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.11.1** | **"Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-10кВ, ОПУ ПС 110/10 кВ № 9С"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **13 419** | **13 419** | **-** | **-** | **-** | **13 419** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.11.2** | **"Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 11С"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **5 145** | **5 145** | **-** | **-** | **-** | **5 145** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.11.3** | **"Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 12С"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **3 875** | **3 875** | **-** | **-** | **-** | **3 875** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.11.4** | **"Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 14С"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **14 730** | **14 730** | **-** | **-** | **-** | **14 730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.11.5** | **"Пункт централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в зданиях ЗРУ- (6)10кВ, ОПУ подстанций города Семей"** | **СМР шт** | **1** | **1** | **6 207** | **6 207** | **-** | **-** | **-** | **6 207** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.11.6** | **"Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6кВ, ОПУ ПС 110/35/6 кВ №10"** |  | **1** | **1** | **4 206** | **4 206** |  |  | **-** | **4 206** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **3.12** | **Замена ВЧ связи** | **шт** | **4** | **4** | **72 033** | **72 033** |  |  | **-** | **72 033** | **-** | **-** | **2941** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.12.1** | **Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 110/35/10 КУРЧУМ** | **СМР шт** | **1** | **1** | **28 593** | **28 593** |  |  | **-** | **28 593** | **-** | **-** | **0** | **0** | **100** | **99** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.12.2** | **Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК** | **СМР шт** | **1** | **1** | **11 700** | **11 700** |  |  | **-** | **11 700** | **-** | **-** | **1931** | **0** | **100** | **99** | **4,5** | **4,0** | **0** | **0** |  |
| **3.12.3** | **Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 35/10 КОЙТАС** | **СМР шт** | **1** | **1** | **15 574** | **15 574** |  |  | **-** | **15 574** | **-** | **-** | **954** | **0** | **100** | **99** | **4,5** | **4,2** | **0** | **0** |  |
| **3.12.4** | **Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 35/10 Маралды** | **СМР шт** | **1** | **1** | **16 166** | **16 166** |  |  | **-** | **16 166** | **-** | **-** | **57,16** | **0** | **100** | **99** | **4,5** | **4,1** | **0** | **0** |  |
| **4** | **Реконструкция/Капитальный ремонт зданий** | **шт** | **4** | **4** | **443 187** | **443 187** | **-** | **-** | **-** | **443 187** | **-** | **-** | **149** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Комплексные работы "Реконструкция здания СУ с.Дайыр"** | **ПСД, Экспертиза, СМР шт** | **1** | **1** | **248 147** | **248 147** | **-** | **-** | **-** | **248 147** | **-** | **-** | **0** | **0** | **95,06** | **0** |  |  | **-** | **-** |  |
| **Технический надзор "Реконструкция здания СУ с.Дайыр"** | **тех.надзор** | **6 778** | **6 778** | **-** | **-** | **-** | **6 778** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |
| **Авторский надзор "Реконструкция здания СУ с.Дайыр"** | **авто.надзор** | **1 085** | **1 085** | **-** | **-** | **-** | **1 085** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |
| **4.2** | **Капитальный ремонт кровли здание администр.-курчатов 2-х эт.гл.корпус** | **шт** | **1** | **1** | **58 184** | **58 184** | **-** | **-** | **-** | **58 184** | **-** | **-** | **78** | **0** | **18,97** | **15,2** |  |  | **-** | **-** |  |
| **4.3** | **Капитальный ремонт кровли здание гаражного бокса** | **шт** | **1** | **1** | **40 428** | **40 428** | **-** | **-** | **-** | **40 428** | **-** | **-** | **0** | **0** | **18,45** | **14,8** |  |  | **-** | **-** |  |
| **4.4** | **Капитальный ремонт здание Пригородного РЭС ул.Ж-Семейская 30** | **шт** | **1** | **1** | **88 565** | **88 565** | **-** | **-** | **-** | **88 565** | **-** | **-** | **71** | **0** | **15,87** | **5,4** |  |  | **-** | **-** |  |
| **5** | **Обновление основного фонда** | **шт** | **327** | **327** | **2 772 723** | **2 772 723** | **-** | **-** | **-** | **2 772 723** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Автотранспорт** | **шт** | **57** | **57** | **1 460 752** | **1 460 752** | **-** | **-** | **-** | **1 460 752** | **-** | **-** | **-** | **-** | **81,4** | **77,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.1** | **Легковой автотранспорт** | **шт** | **12** | **12** | **204 011** | **204 011** | **-** | **-** | **-** | **204 011** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.1.1** | **АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ** | **шт** | **2** | **2** | **36 421** | **36 421** | **-** | **-** | **-** | **36 421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.1.2** | **АВТОМОБИЛЬ 4Х4 С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ** | **шт** | **9** | **9** | **149 384** | **149 384** | **-** | **-** | **-** | **149 384** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.1.3** | **АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ** | **шт** | **1** | **1** | **18 206** | **18 206** | **-** | **-** | **-** | **18 206** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2** | **Спецтехника** | **шт** | **45** | **45** | **1 256 741** | **1 256 741** | **-** | **-** | **-** | **1 256 741** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.1** | **АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК** | **шт** | **1** | **1** | **69 250** | **69 250** | **-** | **-** | **-** | **69 250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.2** | **ЯМОБУР (БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА)** | **шт** | **2** | **2** | **148 700** | **148 700** | **-** | **-** | **-** | **148 700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.3** | **ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ** | **шт** | **1** | **1** | **144 600** | **144 600** | **-** | **-** | **-** | **144 600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.4** | **Экскаватор-погрузчик с доп. оборудованием** | **шт** | **1** | **1** | **58 850** | **58 850** | **-** | **-** | **-** | **58 850** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.5** | **БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ** | **шт** | **1** | **1** | **58 450** | **58 450** | **-** | **-** | **-** | **58 450** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.6** | **ЯМОБУР НА БАЗЕ МТЗ-82** | **шт** | **1** | **1** | **18 000** | **18 000** | **-** | **-** | **-** | **18 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.7** | **АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 4WD** | **шт** | **16** | **16** | **233 600** | **233 600** | **-** | **-** | **-** | **233 600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.8** | **АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ БОРТОВОЙ** | **шт** | **16** | **16** | **233 600** | **233 600** | **-** | **-** | **-** | **233 600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.9** | **АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 6Х6 С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ** | **шт** | **1** | **1** | **76 288** | **76 288** | **-** | **-** | **-** | **76 288** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.10** | **ПРИЦЕП-РОСПУСК** | **шт** | **1** | **1** | **18 223** | **18 223** | **-** | **-** | **-** | **18 223** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.11** | **АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-22 6\*6** | **шт** | **2** | **2** | **188 800** | **188 800** | **-** | **-** | **-** | **188 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.12** | **СНЕГОХОД С САНЯМИ** |  | **1** | **1** | **7 190** | **7 190** |  |  | **-** | **7 190** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.1.2.13** | **АВТОПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА** |  | **1** | **1** | **1 190** | **1 190** |  |  | **-** | **1 190** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2** | **Приборы, инструменты и прочее оборудования** | **шт** | **178** | **178** | **1 224 842** | **1 224 842** | **-** | **-** | **-** | **1 224 842** | **-** | **-** | **-** | **-** | **83,45** | **82,91** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.1** | **Автотрансформатор АТДЦТН-125000 220/110/10 кВ** | **шт** | **1** | **1** | **1 104 518** | **1 104 518** | **-** | **-** | **-** | **1 104 518** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.2** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-25-10/0,4 У1** | **шт** | **3** | **3** | **3 596** | **3 596** | **-** | **-** | **-** | **3 596** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.3** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-40-10/0,4 У1** | **шт** | **3** | **3** | **3 602** | **3 602** | **-** | **-** | **-** | **3 602** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.4** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-63-10/0,4 У1** | **шт** | **1** | **1** | **1 409** | **1 409** | **-** | **-** | **-** | **1 409** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.5** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-10/0,4 У1** | **шт** | **3** | **3** | **5 193** | **5 193** | **-** | **-** | **-** | **5 193** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.6** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-10/0,4 У1** | **шт** | **2** | **2** | **4 370** | **4 370** | **-** | **-** | **-** | **4 370** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.7** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-10/0,4 У1** | **шт** | **2** | **2** | **5 813** | **5 813** | **-** | **-** | **-** | **5 813** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.8** | **ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-6/0,4 У1** | **шт** | **2** | **2** | **5 813** | **5 813** | **-** | **-** | **-** | **5 813** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.9** | **БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см., 2,0кВт в комплекте с шиной и цепью** | **шт** | **89** | **89** | **21 176** | **21 176** | **-** | **-** | **-** | **21 176** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.10** | **ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ 8 кВт 25 л 459 см3** | **шт** | **11** | **11** | **8 048** | **8 048** | **-** | **-** | **-** | **8 048** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.11** | **ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ** | **шт** | **21** | **21** | **6 216** | **6 216** | **-** | **-** | **-** | **6 216** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.12** | **ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С КОМПЛ. МАТРИЦ 60Т (ПГ-60) 60Т** | **шт** | **2** | **2** | **900** | **900** | **-** | **-** | **-** | **900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.13** | **ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ В КОЖУХЕ 10 КВТ** | **шт** | **3** | **3** | **5 336** | **5 336** | **-** | **-** | **-** | **5 336** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.14** | **IP АТС** | **шт** | **2** | **2** | **1 420** | **1 420** | **-** | **-** | **-** | **1 420** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.15** | **IP СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ** | **шт** | **24** | **24** | **2 520** | **2 520** | **-** | **-** | **-** | **2 520** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.16** | **USB ключ на 8000 каналов** | **шт** | **4** | **4** | **13 596** | **13 596** | **-** | **-** | **-** | **13 596** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.17** | **АУДИОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ** | **шт** | **1** | **1** | **1 150** | **1 150** | **-** | **-** | **-** | **1 150** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.18** | **КОМПЛЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЧ** | **шт** | **1** | **1** | **18 793** | **18 793** | **-** | **-** | **-** | **18 793** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.19** | **СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ И СБОРА ДАННЫХ** | **шт** | **1** | **1** | **10 849** | **10 849** | **-** | **-** | **-** | **10 849** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.20** | **КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 400А 400В** | **шт** | **1** | **1** | **40** | **40** | **-** | **-** | **-** | **40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.2.21** | **КУРВИМЕТР ПОЛЕВОЙ КП-230 РДТ** | **шт** | **1** | **1** | **484** | **484** | **-** | **-** | **-** | **484** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3** | **Компьютеры и оргтехника** | **шт** | **92** | **92** | **87 129** | **87 129** | **-** | **-** | **-** | **87 129** | **-** | **-** | **-** | **-** | **84** | **83** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.1** | **КОМПЬЮТЕР ОФИСНЫЙ В СБОРЕ** | **шт** | **50** | **50** | **36 730** | **36 730** | **-** | **-** | **-** | **36 730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.2** | **КОНДИЦИОНЕР 35 КВ.М** | **шт** | **2** | **2** | **510** | **510** | **-** | **-** | **-** | **510** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.3** | **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО А4 3в1** | **шт** | **10** | **10** | **4 350** | **4 350** | **-** | **-** | **-** | **4 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.4** | **КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ 24x10/100/1000Mbit Switch With WebView** | **шт** | **10** | **10** | **1 750** | **1 750** |  |  | **-** | **1 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.5** | **СЕРВЕР СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ** | **шт** | **1** | **1** | **24 986** | **24 986** |  |  | **-** | **24 986** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.6** | **Программное обеспечение для доступа и права использования Microsoft Windows Server ресурсов** | **шт** | **4** | **4** | **17 183** | **17 183** |  |  | **-** | **17 183** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5.3.7** | **МОНИТОР 22"** | **шт** | **15** | **15** | **1 620** | **1 620** |  |  | **-** | **1 620** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **6** | **Возврат основного долга по инвестиционному займу** |  |  |  | **2 986 925** | **2 986 925** | **-** | **-** | **-** | **2 986 925** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **15 148 794** | **15 148 794** |  |  | **5 802 946** | **9 345 848** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |