**2024 жылдың 1 жарты жылдығына электр энергиясын беру**

**бойынша қызметке қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу және реттеліп**

**көрсетілетін қызметтердің сенімділігі және сапа көрсеткіштерінің сақталуы туралы, бекітілген тарифтік**

**сметаның орындалуы туралы «Біріккен ЭнергоСервис Компаниясы» АҚ есебі**

1. **2024 жылғы 1 жарты жылдықтағы негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер (жедел деректер)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/р**  | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлш. бірл.** | **Уәкілетті орган бекіткен \*** | **Нақты қалыптасқан көрсеткіштер** | **Ауытқу, мың теңге** | **Ауытқу,** **%** | **Негіздеме** |
| **1** | Ұсынылатын қызметтер көлемі | мың кВтс | 3 846 943 | 2 036 021 | -1 810 923 | -47% | Қаржылық көрсеткіштерді, тарифтік сметаның көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітіоген |
| **2** | Барлық кірістер | мың теңге | 43 808 798 | 23 190 277 | -20 618 521 | -47% |
| **3** | Барлық шығыстар | мың теңге | 35 121 869 | 15 601 041 | -19 520 828 | -56% |
| **4** | Пайда | мың теңге | 8 686 929 | 7 589 236 | -1 097 693 | -13% | Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген |
| **5** | Нормативтік техникалық шығындар | мың кВтс | 529 842 | 199 925 | -329 917 | -62% | Көрсеткіштер уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. |
| **6** | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/кВтс | 11,39 | 11,39 | 0 | 0% |  |

**\* Қаржылық көрсеткіштер, тариф және тарифтік сметаның көрсеткіштері уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітеді.**

1. **2024 жылғы 1 жарты жылдықтағы инвестициялық бағдарламаны орындау туралы**

2024 жылғы инвестициялық бағдарлама 15 148 794 мың теңге сомасына бекітілді. 2024 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 1 жартыжылдықта 67 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін«БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.

«Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 501 530 мың теңге сомасына 7 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Игеру сомасы 840 мың теңгені құрады. Топографиялық - геодезиялық, инженерлік - геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді. 1 жартыжылдықта 1 дана санында ведомстводан тыс сараптама өтілді.

«ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 103,66 км 26 объекті бойынша 1 555 453 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы 161 970 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректер мен тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСтп маркалы сымдарды. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жоспарланған 10,63 км-ден ұзындығы 2,52 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Игеру сомасы 25 414 мың. теңге. Ағаш тіректерді темір бетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жоспарланған 41,61 км-ден ұзындығы 17 км болатын 2 ӘЖ желісінде жұмыстар аяқталды. 136 556 мың теңге сомасына игеру.

«КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 67 объектіде 6 880 627 мың теңге сомаға 213 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ОД/КЗ-110кВ, МВ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «Элегаздық ажыратқышқа МВ-110 кВауыстыру/орнату», «МВ-35 кВэлегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «Ж-110кВ қорғау шкафтарын ауыстыру», «В -10 кВ ажыратқышын 10 кВ (ретрофиттер) вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру», «КРУН-10 кВ ауыстыру», «ҚС 220/110/35 КВ 51-да 220кВ ажыратқышын ауыстыру» іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. Игеру сомасы 657 914 мың теңге.«ҚС 220/110 г. АЯГОЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру» іс-шарасы бойынша май жинағыш қабырғаларының арматуралық қаңқасын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. ТП/ЖТҚС(С) блок-модульдік үлгідегі ЖТҚС-ға ауыстыру бойынша жоспарланған 16 бірліктен 6 бірлік санында ЖТҚСБ орнатылған. Игеру сомасы 195 256 мың теңге. 6 объектінің 4-де автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау жұмыстары аяқталды.

«Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 443 187 мың теңге сомасына – 6 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Кірпіш төсеу, электр сымдарын жүргізу, шатыр плиталарын жабу, ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде.

«Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 2 781 072 мың теңге сомасына 327 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 253 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы 995 723 мың теңгені құрады.

2024 жылы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтарудың жалпы сомасы 2 986 925 мың теңгені құрады, ағымдағы жылдың 1 жарты жылдығында игеру сомасы 1 493 463 мың теңгені құрайды.

1. **2024 жылғы 1 жарты жылдықта ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы**

2024 жылғы тарифтік сметада электр энергиясын беру бойынша ұсынылатын қызметтердің көлемі 3 846943тыс кВтч. мөлшерінде бекітілді. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында нақты қалыптасқан көрсеткіштер 2 036 021 мың кВтс. құрады. Электр энергиясын беру көлемін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітеді.

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жұмыс істеудегі негізгі мақсат:

* + Электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді сапалы және үздіксіз ұсыну және тұтынушылардың ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жұмыс жөніндегі негізгі міндеттер:

* Электр энергиясының көтерме сауда нарығында уақтылы шарттар жасасу;
* Нарық субъектілерінің жасалатын шарттар бойынша шарттар мен өзара міндеттемелерді сақтауын бақылау;
* Тұтынушыларға қуаттарды сұратылған көлемде беру (техникалық шарттарды беру).

«БЭСК» АҚ қызметтеріне тұтынушылардың қанағаттану деңгейін талдау (жылына 1 рет жүргізіледі):

Сауалнама 2023 жылы «БЭСК» АҚ желілерінде электр энергиясын беру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалған барлық нарық субъектілерінің қатысуымен жүргізілді. Тұтынушылардың орташа бағасы 4,9 баллды құрады, бұл қанағаттанудың жоғары дәрежесіне сәйкес келеді және 98% -ды құрайды.

Сауалнама сұрақтары 3 негізгі бағытты бағалауға бағытталды:

* Коммуникация және әріптестік
* Қызмет көрсету сапасы
* Жеткізілетін электр энергиясының сапасы
1. **2024 жылдың 1 жарты жылдығында электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат (жедел деректер)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/р** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлш. бірл.** | **Бекітілген тарифтік сметада көзделген** | **Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Пайызбен ауытқу** | **Ауытқу себептері** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:** |  мың теңге | **32 029 774** | **13 852 567** | **-57%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітілген |
| 1 | Материалдық шығындар барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 12 117 209 | 4 743 477 | -61% |
| 1.1 | шикізат және материалдар |  мың теңге | 1 841 536 | 441 887 | -76% |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 485 918 | 232 277 | -52% |
| 1.3 | Шығындарды өтеуге арналған энергия |  мың теңге | 9 585 097 | 4 056 811 | -58% |
| 1.4 | Электр энергиясы нарығын теңгерімдеу жөніндегі қызметтер | мың теңге | 204 658 | 12 502 | -94% | Теңгерімдеуші нарықты енгізуді кейінге қалдыруға байланысты |
| 2 | Өндірістік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы |  мың теңге | 11 603 850 | 5 035 131 | -57% | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 6 447 865 | 3 129 734 | -51% |
| 4 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу |  мың теңге | 269 840 | 47 392 | -82% |
| 5 | Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге |  87 417 | 50 530 | -42% |
| 6 | Салық төлемдері мен алымдары |  мың теңге | 173 372 | 146 253 | -16% |
| 7 | Басқа шығындар | мың теңге | 1 330 220 | 700 050 | -47% |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде:** | **мың теңге** | **3 092 095** | **1 748 474** | **-43%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткенЖүргізілген қайта бағалауға байланысты мүлік салығының ұлғаюыТарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткен |
|  | Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде: |  мың теңге | 888 783 | 342 212 | -61% |
| 8 | Әкімшілік қызметкердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 716 184 | 275 978 | -61% |
| 9 | Салық төлемдері мен алымдары |  мың теңге | 603  | 2 673 | 343% |
| 10 | Амортизация | мың теңге | 14 000 | 4 372 | -69% |
| 11 | ЕҚ және ҚТ, жөндеуге, пайдалануға арналған материалдар  |  мың теңге | 15 080 | 4 755 | -68% |
| 12 | ЖЖМ | мың теңге | 4 026 | 1 677 | -58% |
| 13 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу |  мың теңге | 1 147 | 0 | -100% |
| 14 | Өзге шығындар, барлығы | мың теңге | 137 744 | 52 757 | -62% |
| 15 | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар |  мың теңге | 370 234 | 198 942 | -46% |
| 16 | Корпоративтік табыс салығы | мың тенге | 1 833 077 | 1 207 321 | -34% | «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексіне сәйкес КТС төлеу бойынша міндеттемелер |
| **III** | **Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар** |  **мың теңге** | **35 121 869** | **15 601 041** | **-56%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген |
| **IV** | **Пайда, оның ішінде:** |  **мың теңге** | **8 686 929** | **7 589 236** | **-13%** |
|  | Инвестициялық бағдарлама | мың теңге | 8 686 929 | 7 589 236 | -13% | Инвест. бағдарлама уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекіткен. 2024 ж. қорытындысы бойынша орындалу болжанып отыр |
| **V** | **Барлық кірістер** |  **мың теңге** | **43 808 798** | **23 190 277** | **-47%** | Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген |
| **VI** | **Ұсынылатын қызметтер көлемі** |  **мың теңге** | **3 846 943** | **2 036 021** | **-47%** |
|  | Нормативтік техникалық шығындар |  мың кВтс | 529 842 | 199 925 | -62% |
| **VII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** |  **теңге/кВтс** | **11,39** | **11,39** | **0%** |

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 17-бабының 1-тармағына сәйкес тарифті ынталандыру әдісін қолдана отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерін және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.

ШҚО бойынша ТМРКД 21.08.2020 жылғы № 118-ОД бұйрығымен «БЭСК» АҚ үшін 2021-2025 жылдарға арналған тарифтік реттеудің шығынды әдісін қолдана отырып, ұзақ мерзімді тарифтер бекітілгенін ескере отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептерді ұсыну талап етілмейді.

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы, қызметтің мүмкіншіліктері (даму жоспарлары) туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР 27.12.2018 № 204-VI Заңының 22-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге негіз болып табылады:

1) стратегиялық тауарлардың түрі мен құнын және (немесе) стратегиялық тауарларды тасымалдауға мемлекеттік реттеуге жататын тарифтерді (бағаларды) өзгерту;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдай жариялау;

3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ставкаларын өзгерту;

4) мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға байланысты бекітілген инвестициялық бағдарламаны өзгерту;

5) мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес оны өтеусіз пайдалануға алған кезде табиғи монополиялар субъектілерінің жергілікті атқарушы органдардан реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуы кезінде технологиялық циклда пайдаланылатын мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға алуға;

6) бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан, аймақтағы (қаладағы) экономикалық қызмет түрлері бойынша бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысының өзгеруі.

1. **2024 жылдың 1 жарты жылдығында тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы**

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР 27.12.2018 ж. № 204-VI Заңының 25-бабының 6-тармағына сәйкес, 25.07.2024 ж. бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша 2024 жылғы 1 жарты жылдықтағы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізілді.

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағының 24) тармақшасына сәйкес,  2024 жылдың 1 жарты жылдығына «БЭСК» АҚ-ның қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша ақпарат компанияның интернет-ресурсында орналастырылған [www.besk.kz](http://www.besk.kz).