## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 2 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2021 г: | [5 empty] | 8189963.3777 | 1729605.3258
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 31 | 3 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 333652.209 | 10770 | Заключены договора на разработку ПСД и прохождению вневедомтсвенной экспертизы, идёт сбор исходных данных. По 3 проектам получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 85.84 |  | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 858283.889 | 367700 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утверждены графики выполнения работ. Ведутся закуп и поставка материалов оборудования по объектам. Строительно- монтажные работы начаты согласно графиков. Произведен закуп и поставка железобетонных стоек, траверс, провода марки АС, АСТ, грозотроса ТК-9, ригелей и изоляторов. Ведутся работы по установке опор, завершены работы по монтажу грозотроса 17 пролетов.
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | СМР (доп.объем) | - |  | г. Семей | 1-4 квартал | 59850 | 0 | Договор заключен, график выполнения работ утверждены.
|  | тех.надзор | - |  |  | 1-4 квартал | 62643.797 | 0 | Договора заключены, график выполнения работ утверждены.
|  | авто.надзор | - |  |  | 1-4 квартал | 21755.434 | 0 | Договора заключены, график выполнения работ утверждены.
4 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 71 |  | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3277271.069 | 384488 | Заключены договора с подрядными организациями, утверждены графики выполнения работ. Опросные листы согласованы со структурными подразделениями АО ОЭСК. Ведется закуп и определены сроки поставки материалов и оборудования. Оборудования вторичных цепей, кабельно-проводниковая продукция закуплены и поставлены на склад. По мероприятию "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" на 11 объектах завершен монтаж систем пожарной сигнализации, ведутся пуско-наладочные работы, на 3 ПС начаты работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации
5 | Обновление основного фонда | шт. | 334 | 186 | г. Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 1336313.0023 | 219916 | Договоры заключены, сроки поставок определены. Закуплены: экскаватор, гидромолот, сервер активного каталога с ПО, Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Rus OEM, Программное обеспечение Microsoft Officeи др.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - |  | - | 2-4 квартал | 2240193.9774 | 746731.3258 | Договор заключен