## АО ВК РЭК (2)
Информация о ходе исполнения Инвестиционной программы АО "Восточно-Казахстанская Регеональная Энергетическая Компания" за 1-2 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2020 г: | [5 empty] | 4685261 | 483729
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 92 | 35 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 218776 | 0 | Договора заключены, на текущий день выполнены топографические работы, оформление земли и архитектурно-планировочные задания. В настоящее время разрабатываются следующие разделы: Пояснительная записка об инженерно-геодезических изысканиях, общая пояснительная записка, паспорт проекта, проект организации строительства, чертежи, ОВОС, сметные расчеты. Получена вневедомственная экпертиза по 35 объектам.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км/шт | 113,055/1 | 3,84/0 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1521930 | 242632.5 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утвержены графики выполнения работ. Ведется закуп и поставка материалов оборудования до объектов. Начаты строительно- монтажные работы согласно графика. Произведен монтаж 20 опор на ВЛ -110 кВ с подвеской провода. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП": на склад завезены стойки для ВЛ-0,4 кВ СВ 95 421шт, СВ 105-76 шт. В полном обьеме завершены работы на КТП-53. На КТП-305, КТПН-285, КТП-10 ведутся работы по установке опор.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 42 | 6 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 2893742 | 240080.5 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утвержены графики на выполнение работ. Ведется закуп и поставка материалов, оборудования до объектов. Начаты строительно- монтажные работы. КТПБ собраны и установлены на ПС КШТ, ПС Левобережная, ПС-11 работы выполнены в полном обьеме. На ПС Мелькомбинат установлено 9 штук выключателей, работы выполнены в полном объеме. Аккумуляторные батареи установлены ПС№55, ПС Зайсан. Ведется монтаж акумуляторных батарей на ПС Чаган.
4 | Обновление основного фонда |  |  |  | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 50813 | 1016 | Заключены договора с подрядными организациями на закуп сновных средств. Ведется закуп и поставка ОС