## АО ВК РЭК (2)
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Восточно-Казахстанская Регеональная Энергетическая Компания" за 1 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2020 г: |  |  |  |  | 4685261.256 | 0
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 80 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 195641 | 0 | Заключены договора по разработке ПСД, идёт сбор исходных данных. По прохождению вневедомственной экспертизы ведутся работы по подготовке документов для загрузки на портал.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 111.855 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1488830.6827 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утверждены графики выполнения работ. Ведутся работы по закупу и поставке материалов, оборудования до объектов, начало выполнения строительно-монтажных работ планируется согласно графиков.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 42 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3000789.5733 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, утверждёны графики выполнения работ. Ведутся работы по закупу и поставке материалов, оборудования (комплектов аккумуляторных батарей, элегазовых выключателей 110кВ, выключателей 6/10кВ и КТПБ) до объектов, начало выполнения строительно-монтажных работ планируется согласно графиков.

## АО ВК РЭК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Восточно-Казахстанская Регеональная Энергетическая Компания" за 1 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2020 г: |  |  |  |  | 4685261.256 | 0 |  | 4685261.256 | 0 | 0 | 112140.2171
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 80 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 195641 | 0 | Проведены тендерные процедуры, заключены договора, согласовываются графики выполнения работ по мероприятиям.
1.1 | Разработка ПСД ВЛ-6/10 кВ | шт. | 3 | ВКО | 1-4 квартал | 37000
1.2 | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции КЛ 6-10/0,4 кВ | шт. | 33 | г.Усть-Каменогорск, г.Семей, г.Риддер | 1-4 квартал | 11715
1.3 | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ | шт. | 22 | г.Усть-Каменогорск, г.Семей | 1-4 квартал | 5500
1.4 | Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106 | шт. | 1 | г.Семей | 1-4 квартал | 4400
1.5 | Экспертиза ПСД по строительству ВЛ 10/6кВ | шт. | 1 | г.Семей | 1-4 квартал | 3000
1.6 | Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации | шт. | 16 | ВКО | 1-4 квартал | 25200
1.7 | Экпертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №2 г. Семей" | шт. | 1 | г.Семей | 1-4 квартал | 5600
1.8 | Экпертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №3 г. Семей" | шт. | 1 | г.Семей | 1-4 квартал | 4000
1.9 | Экпертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №7 г. Семей" | шт. | 1 | г.Семей | 1-4 квартал | 4200
1.10 | Строительство Центра Управления сетями АО "ВК РЭК (ЦУС)" | шт. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 95026
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 111.855 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1488830.6827 | 0
2.1 | Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ | км | 59 | ВКО | 1-4 квартал | 894151.093
2.2 | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 47.685 | ВКО | 1-4 квартал | 482235.4327
2.3 | Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4 кВ | км | 5.17 | ВКО | 1-4 квартал | 112444.157
3 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 42 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3000789.5733 | 0
3.1 | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС (переходящий объект 2019-2020г.г.) |  | 1 | п.Белоусовка |  | 381137.348
3.2 | Модернизация и реконструкция ПС КШТ |  | 1 | г.Усть-Каменогрск |  | 41215.9091
3.3 | Модернизация и реконструкция ПС №11 |  | 1 | п.Глубокое |  | 129628.727
3.4 | Модернизация и реконструкция ПС "Левобережная" |  | 1 | г.Усть-Каменогорск |  | 43205.9091
3.5 | Замена В -110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ |  | 2 | Самарка, |  | 423527.2971
3.6 | Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | шт. | 11 | ВКО | 2-4 квартал | 778720.6181
3.7 | Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ | шт. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 2-4 квартал | 80962.21
3.8 | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 3 | ВКО | 2-4 квартал | 65864.8403
3.9 | Замена В-10 кВ на вакуммный выключатель 10 кВ (ретрофиты) | шт. | 11 | ВКО | 2-4 квартал | 774722.1796
3.10 | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ | шт. | 10 | г.Алтай, г.Усть-Каменогорск,г.Семей, г.Риддер, Аягоз | 2-4 квартал | 281804.535