## АО ВК РЭК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания" за 1-4 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Сумма инвестиций, в тыс. тенге без НДС |  | Примечание по исполнению, фото в приложении
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2020 г: | [5 empty] | 4685261.0459 | 4685261.0459
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 93 | 93 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 221826 | 221826 | Выполнены работы по мероприятию "Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей" в количестве 93 шт. из них 21 мероприятие по разработке проектно-изыскательских работ и 72 прохождение экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км/шт. | 115,635/1 | 115,635/1 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1488207.825 | 1488207.825 | Мероприятие "Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ" из них: на линиях с классом напряжения 110кВ с протяжённостью 35,08 км. выполнены работы по замене 200 деревянных опор на железобетонные опоры, заменены провода на 5км и установлен грозозащитный трос на 3,50 км. На линиях классом напряжения 35кВ выполнены работы на протяжённости 18км по замене 180 деревянных опор на железобетонные опоры, также выполнено укрепление 1 опоры. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП": По 29 мероприятиям на 48,885км завершены работы по замене деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на самонесущий изолированный провод. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ" по 8 мероприятиям выполнены работы по замене кабельных линий протяжённостью 5,17км.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 42 | 42 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 2876717.6009 | 2876717.6009 | Работы по модернизации и реконструкции оборудования в полном объёме выполнены на 42 объектах, из них: Модернизация и реконструкция ПС-110/35/10/6 кВ №24. По мероприятию "Замена выключателей 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ" было выполнены работы по замене 5 масляных выключателей 110кВ на элегазовые на 2 подстанциях. По мероприятию "Замена ОД/КЗ и выключателей 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ" были выполнены работы по замене отделителей и короткозамыкателей на 18 элегазовых выключателя 110кВ на 11 подстанциях. По мероприятию "Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ" на подстанции №39 были выполнены работы по замене масляных выключателей на элегазовых выключателя 35 кВ в количестве 3 штук. В рамках мероприятия "Замена аккумуляторной батареи" были выполнены работы по замене 3 комплектов аккумуляторной батарей на 3 подстанциях. По мероприятию "Замена В-10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)" были выполнены работы по замене масляных выключателей на 96 вакуумных выключателя 6/10 кВ на 11 подстанциях. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" были выполнены работы по замене ТП, КТП, РП на КТПБ в количестве 13 штук.
4 | Обновление основного фонда | шт. | 327 | 327 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 98509.62 | 98509.62 | Основные средства закуплены и поставлены в полном объеме в количестве 327 из 327 штук.