## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2022 г: | [5 empty] | 11256304.769 | 6821666
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 19 | 4 | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 1-4 квартал | 128731 | 20410 | Заключены договора на разработку ПСД и прохождению вневедомственной экспертизы. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 4 объектам, по 11 проекту получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Строительство ЛЭП | км. | 2.084 |  | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 3-4 квартал | 24623 | 0 | Договор заключен. Закуплено оборудование. Выполняются подготовительные работы.
3 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км. | 12.733 | 11.5 | Абайская область | 1-4 квартал | 91492 | 74860 | Строительно-монтажные работы по модернизации и реконструкции ВЛ-35кВ Л-73А от ПС "Карабулак" до ПС "Кабанбай выполнены в полном объеме. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию. Заключен договор по мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (от ТП472 до ТП-606)". График работ предоставлен. Ведутся работы по подготовке траншеи под кабель.
4 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО. Строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор | СМР | - |  | г.Семей | 1-4 квартал | 501552.769 | 400635 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены. Ведутся работы.
5 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 429 | 239 | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 1-4 квартал | 7358538 | 4024377 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены. Материалы и оборудования закуплены в полном объеме. В разрезе мероприятий ведутся работы: Модернизации и реконструкции ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей", ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей, ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей", ПС 110/35/10 кВ "Левобережная" согласно графика выполнения работ. Замена шкафов защит Л-110 кВ выполнена замена шкафов в количестве 13 ед. на 4 подстанции. Завершены работы по замене масляных выключателей В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты) в количестве 150 ед. на 16 подстанциях. Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН 6/10кВ на КТПБ завершена замена КТПБ в количестве 25 ед. из 29 ед. Ведутся работы по замене КРН/КРУН-6/10 кВ 82 ед. из 109 ед. на 8 подстанциях.
6 | Обновление основного фонда | шт. | 42 | 4 | - | 3-4 квартал | 164443 | 61190 | Договора заключены. Закуплены: сервера, оборудование и приборы в количестве 10 ед.
7 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - |  | - | 1-4 квартал | 2986925 | 2240194 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется согласно графика.