## 2019г Форма 21
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции КЛ 0,4-6-10кВ переходящий с 2018г. На 2019г. | шт | 29 | 29 |  |  | 17755.925 | 17755.925 | 0 | 0 | 17755.925 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 1240 | 1240 |  |  | 1240 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 270 | 270 |  |  | 270 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 272 | 272 |  |  | 272 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 272 | 272 |  |  | 272 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 272 | 272 |  |  | 272 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107 г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.11 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 102 | 102 |  |  | 102 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.12 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.13 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.14 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.15 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338 ) г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.16 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.17 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 140 | 140 |  |  | 140 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.18 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 2150 | 2150 |  |  | 2150 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.19 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 840 | 840 |  |  | 840 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.20 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.21 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.22 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.23 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.24 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.25 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.26 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.27 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 144 | 144 |  |  | 144 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.28 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.29 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 344.825 | 344.825 |  |  | 344.825 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Разработка ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 8065.6 | 8065.6 |  |  | 8065.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Разработка ПСД "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 10100 | 10100 |  |  | 10100 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 2116.583 | 2116.583 |  |  | 2116.583 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Разработка ПСД "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 7960 | 7960 |  |  | 7960 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 8900 | 8900 |  |  | 8900 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Разработка ПСД по модернизации ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-5. Переходящий с 2018г. на 2019г. | шт перех | 40 | 40 |  |  | 17185.8194 | 17185.8194 | 0 | 0 | 17185.8194 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-376 с. Ахмирово Л-2 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 102.3084 | 102.3084 |  |  | 102.3084 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 230.9893 | 230.9893 |  |  | 230.9893 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТПН-335-1 п.Ульбинский | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 109.8557 | 109.8557 |  |  | 109.8557 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 140.2983 | 140.2983 |  |  | 140.2983 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.3 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТПН-335-2 п.Ульбинский | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 125.7889 | 125.7889 |  |  | 125.7889 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 108.2983 | 108.2983 |  |  | 108.2983 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.4 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТПН-335 п.Ульбинский | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 196.2308 | 196.2308 |  |  | 196.2308 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 167.7007 | 167.7007 |  |  | 167.7007 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.5 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 ТП-288 п. Левый берег | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 60.3787 | 60.3787 |  |  | 60.3787 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 171.3397 | 171.3397 |  |  | 171.3397 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.6 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-132 п. Левый берег | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 354.7248 | 354.7248 |  |  | 354.7248 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 298.734 | 298.734 |  |  | 298.734 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.7 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ КТП-133-2 п.Левый берег | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 113.2101 | 113.21 |  |  | 113.21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 144.1967 | 144.1967 |  |  | 144.1967 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.8 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-10 с. Меновное | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 186.1676 | 186.1676 |  |  | 186.1676 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 195.008 | 195.008 |  |  | 195.008 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.9 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ КТП-470 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 218.0342 | 218.0342 |  |  | 218.0342 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 164.9177 | 164.9177 |  |  | 164.9177 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.10 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-90 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 587.0151 | 587.0151 |  |  | 587.0151 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 382.0353 | 382.0353 |  |  | 382.0353 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.11 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-112 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 771.5055 | 771.5055 |  |  | 771.5055 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 372.937 | 372.937 |  |  | 372.937 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.12 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-158 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 477.998 | 477.998 |  |  | 477.998 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 322.9787 | 322.9787 |  |  | 322.9787 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.13 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-186 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 461.2261 | 461.2261 |  |  | 461.2261 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 305.392 | 305.392 |  |  | 305.392 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.14 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-342 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 137.5292 | 137.5292 |  |  | 137.5292 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 200.7367 | 200.7367 |  |  | 200.7367 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.15 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ КТПН-217 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 377.3668 | 377.3668 |  |  | 377.3668 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 301.814 | 301.814 |  |  | 301.814 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.16 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-222 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 446.1315 | 446.1314 |  |  | 446.1314 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 303.1123 | 303.1123 |  |  | 303.1123 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.17 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-258 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 377.3668 | 377.3668 |  |  | 377.3668 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 286.8127 | 286.8127 |  |  | 286.8127 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.18 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-322 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 367.3037 | 367.3037 |  |  | 367.3037 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 238.4873 | 238.4873 |  |  | 238.4873 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.19 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-372 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 293.5075 | 293.5075 |  |  | 293.5075 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 226.686 | 226.686 |  |  | 226.686 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.20 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-145 Л-1 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 124.9504 | 124.9504 |  |  | 124.9504 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 135.377 | 135.377 |  |  | 135.377 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.21 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-146 Л-1 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 37.7367 | 37.7367 |  |  | 37.7367 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 114.932 | 114.932 |  |  | 114.932 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.22 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 ТП-76 Л-1 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 55.3471 | 55.3471 |  |  | 55.3471 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 104.1943 | 104.1943 |  |  | 104.1943 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.23 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-135 Л-2 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 79.6663 | 79.6663 |  |  | 79.6663 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 83.6303 | 83.6303 |  |  | 83.6303 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.24 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-151 Л-2 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 125.7889 | 125.7889 |  |  | 125.7889 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 173.673 | 173.673 |  |  | 173.673 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.25 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-144-10 п. Согра Л-3 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 55.3471 | 55.3471 |  |  | 55.3471 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 107.794 | 107.794 |  |  | 107.794 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.26 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-143 Л-4 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 181.1361 | 181.1361 |  |  | 181.1361 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 184.5797 | 184.5797 |  |  | 184.5797 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.27 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-146 п. Согра Л-5 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 169.3958 | 169.3958 |  |  | 169.3958 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 145.062 | 145.062 |  |  | 145.062 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.28 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-150 п.Согра Л-7 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 35.2209 | 35.2209 |  |  | 35.2209 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 94.6277 | 94.6277 |  |  | 94.6277 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.29 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 ТП 9-1 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 189.522 | 189.522 |  |  | 189.522 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 184.735 | 184.735 |  |  | 184.735 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.30 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 ТП-63 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 344.6617 | 344.6617 |  |  | 344.6617 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 261.7153 | 261.7153 |  |  | 261.7153 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.31 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-114 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 215.5184 | 215.5184 |  |  | 215.5184 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 205.5487 | 205.5487 |  |  | 205.5487 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.32 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-143 Л-1, 3 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 178.6203 | 178.6203 |  |  | 178.6203 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 183.5333 | 183.5333 |  |  | 183.5333 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.33 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-28-4 Л-1, Л-4 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 224.7429 | 224.7429 |  |  | 224.7429 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 205.483 | 205.483 |  |  | 205.483 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.34 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТП-81 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 11.7403 | 11.7403 |  |  | 11.7403 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 70.297 | 70.297 |  |  | 70.297 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.35 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТП-165 Л-9 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 203.7781 | 203.7781 |  |  | 203.7781 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 228.855 | 228.855 |  |  | 228.855 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.36 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТПН-305 с.Меновное Л-1, 2, 3 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 101.4698 | 101.4698 |  |  | 101.4698 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 160.4113 | 160.4113 |  |  | 160.4113 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.37 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 КТП-53 с.Меновное Л-1 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 112.3714 | 112.3714 |  |  | 112.3714 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 147.1753 | 147.1753 |  |  | 147.1753 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.38 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ от КТПН-60 с.Меновное Л-1, 2 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 63.7331 | 63.733 |  |  | 63.733 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 84.1943 | 84.1943 |  |  | 84.1943 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.39 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТПН-285 п. Левый берег Л-1, 2. 3, 4 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 551.7942 | 551.7942 |  |  | 551.7942 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 308.4723 | 308.4723 |  |  | 308.4723 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.40 |  | Модернизация ВЛ 0,4кВ проводом СИП-5 от КТПН-285-2 с. Левый берег Л-1, 2, 3 | перех ПСД | 1 | 1 |  |  | 362.2722 | 362.2722 |  |  | 362.2722 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Экспертиза |  |  |  |  | 250.591 | 250.591 |  |  | 250.591 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции КЛ 6-10/0,4 кВ на 2020г. | шт | 33 | 33 |  |  | 54864.5 | 54864.5 | 0 | 0 | 54864.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3597 | 3597 |  |  | 3597 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от ТП 12-4 до ТП 29-4 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 493 | 493 |  |  | 493 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-6 до ТП 17-7 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 268 | 268 |  |  | 268 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-3 до ТП 95-3 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 310 | 310 |  |  | 310 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3148 | 3148 |  |  | 3148 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4917.5 | 4917.5 |  |  | 4917.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС-КШТ | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2908 | 2908 |  |  | 2908 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС-КШТ | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3148 | 3148 |  |  | 3148 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.9 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-472) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3747 | 3747 |  |  | 3747 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.10 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП472-606) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1497 | 1497 |  |  | 1497 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.11 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 522 | 522 |  |  | 522 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.12 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-20 (ТП193-428 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 268 | 268 |  |  | 268 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.13 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-5 (ТП157-216) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 522 | 522 |  |  | 522 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.14 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17(от РП11 до ТП127) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1197 |  |  | 1197 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.15 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-23(от РП2 до ТП153) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1017 | 1017 |  |  | 1017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.16 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП222) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 298 | 298 |  |  | 298 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.17 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2156 | 2156 |  |  | 2156 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.18 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от ТП415 до ТП44) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1197 |  |  | 1197 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.19 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПН161 до ТП330) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 899 | 899 |  |  | 899 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.20 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП387 до ТП226) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 898.5 | 898.5 |  |  | 898.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.21 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП425 до ТП158) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1197 | 1197 |  |  | 1197 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.22 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП315 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 673 | 673 |  |  | 673 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.23 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 209 | 209 |  |  | 209 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.24 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-22 (ТП465-ТП34 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1032 | 1032 |  |  | 1032 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.25 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (ТП75-ТП234 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 424 | 424 |  |  | 424 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.26 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3222 | 3222 |  |  | 3222 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.27 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ТП331-РП8 ) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 942 | 942 |  |  | 942 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.28 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1394 | 1394 |  |  | 1394 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.29 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1916 | 1916 |  |  | 1916 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.30 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2995 | 2995 |  |  | 2995 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.31 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 311.5 | 311.5 |  |  | 311.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.32 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-517 от ПС 35/6 кВ №45 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3643 | 3643 |  |  | 3643 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.33 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от ПС-110/35/6 кВ №46 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3898 | 3898 |  |  | 3898 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Разработка ПСД по строительству ВЛ 10кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 15854.275 | 15854.275 | 0 | 0 | 15854.275 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.1 |  | Новая отпайка ВЛ-10 кВ Л-6 от Дмитрьевка для резервирования ПС Красный Аул | ПСД | 1 | 1 |  |  | 15854.275 | 15854.275 |  |  | 15854.275 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ на 2020г. | шт | 22 | 22 |  |  | 36587.722 | 36587.722 | 0 | 0 | 36587.722 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-194 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2769.213 | 2769.213 |  |  | 2769.213 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-201 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1718.439 | 1718.439 |  |  | 1718.439 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП391 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2548.834 | 2548.834 |  |  | 2548.834 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП 36 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3681.029 | 3681.029 |  |  | 3681.029 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП228 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2149.231 | 2149.231 |  |  | 2149.231 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.6 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП22 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3355.589 | 3355.589 |  |  | 3355.589 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.7 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП134 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2042.738 | 2042.738 |  |  | 2042.738 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.8 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН 211 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2328.415 | 2328.415 |  |  | 2328.415 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.9 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-14 Л-2,Л-7 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1824.772 | 1824.772 |  |  | 1824.772 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.10 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-КВАРТАЛ "Г" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1404.255 | 1404.255 |  |  | 1404.255 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.11 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-72-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1689.911 | 1689.911 |  |  | 1689.911 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.12 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-83-6 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 569.678 | 569.678 |  |  | 569.678 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.13 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-261-5 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 206.631 | 206.631 |  |  | 206.631 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.14 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-261-7 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1133.267 | 1133.267 |  |  | 1133.267 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.15 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-262-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 854.342 | 854.342 |  |  | 854.342 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.16 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-262-4 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1247.487 | 1247.487 |  |  | 1247.487 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.17 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-29-6 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 384.554 | 384.554 |  |  | 384.554 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.18 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-108-2 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1085.986 | 1085.986 |  |  | 1085.986 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.19 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-10 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1369.596 | 1369.596 |  |  | 1369.596 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.20 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-2 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1284.936 | 1284.936 |  |  | 1284.936 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.21 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-123-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 840.337 | 840.337 |  |  | 840.337 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.22 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-113-1 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2098.482 | 2098.482 |  |  | 2098.482 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 |  | Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации | шт | 2 | 2 |  |  | 4068.4 | 4068.4 | 0 | 0 | 4068.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.1 |  | Разработка проектной документации системы пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6 кВ, ПС 220/110/35/6 кВ №11 АО "ВК РЭК" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2035.5 | 2035.5 |  |  | 2035.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.2 |  | Разработка проектной документации системы пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6 кВ, ПС 110/6 кВ №12 АО "ВК РЭК" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2032.9 | 2032.9 |  |  | 2032.9 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №2 г. Семей"" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 29535 | 29535 |  |  | 29535 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №3 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 23130 | 23130 |  |  | 23130 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ПС №7 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 24590 | 24590 |  |  | 24590 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13 |  | Диспетчерский пункт центра управления сетями АО "ВК РЭК" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 17973.7445 | 17973.7445 |  |  | 17973.7445 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ | км | 20 | 20 |  |  | 270218.3 | 270218.3 | 0 | 0 | 270218.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 |  | Комплексные работы по модернизации и реконструкции участка ВЛ-110кВ Л-159С от ПС 18 до ПС Чарск | км | 20 | 20 |  |  | 270218.3 | 270218.3 |  |  | 270218.3 |  |  | - | - | 0 | 0 | 72.2 | 56.7 | 4.86 | 4.71 | 7 | 0
2.2. |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 39.57 | 39.57 |  |  | 410577.137 | 410577.137 | 0 | 0 | 410577.137 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ КТП-470 | км | 1.87 | 1.87 |  |  | 21184.04 | 21184.04 |  |  | 21184.04 |  |  | - | - | 100 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0 |  |  | 823.9
2.2.2 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-90 | км | 7 | 7 |  |  | 57936.82 | 57936.82 |  |  | 57936.82 |  |  | - | - | 587 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 1 | 0
2.2.3 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-112 | км | 7.18 | 7.18 |  |  | 61790.6 | 61790.6 |  |  | 61790.6 |  |  | - | - | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.4 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-158 | км | 3.6 | 3.6 |  |  | 35291.56 | 35291.56 |  |  | 35291.56 |  |  | - | - | 253 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.5 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-186 | км | 3.97 | 3.97 |  |  | 44728.56 | 44728.56 |  |  | 44728.56 |  |  | - | - | 204 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.6 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-342 | км | 1.23 | 1.23 |  |  | 17943.65 | 17943.65 |  |  | 17943.65 |  |  | - | - | 174 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.7 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ КТПН-217 | км | 3.09 | 3.09 |  |  | 37482.085 | 37482.085 |  |  | 37482.085 |  |  | - | - | 205 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.8 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-222 | км | 3.84 | 3.84 |  |  | 39928.56 | 39928.56 |  |  | 39928.56 |  |  | - | - | 90 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 5 | 0
2.2.9 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-258 | км | 3.02 | 3.02 |  |  | 38506.832 | 38506.832 |  |  | 38506.832 |  |  | - | - | 60 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.10 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-322 | км | 2.97 | 2.97 |  |  | 30564.78 | 30564.78 |  |  | 30564.78 |  |  | - | - | 138 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
2.2.11 |  | Модернизация проводом СИП-5 ВЛ 0,4кВ ТП-372 | км | 1.8 | 1.8 |  |  | 25219.65 | 25219.65 |  |  | 25219.65 |  |  | - | - | 65 | 0 | 74.9 | 0 | 6.6 | 6.46 | 0 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 |  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации | шт | 16 | 16 |  |  | 73044.2908 | 73044.2928 | 0 | 0 | 73044.2928 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в здании Асу-Булакского СУ ОПУ ПС 110/35/6 кВ №17 | шт | 1 | 1 |  |  | 6080.8 | 6080.8 |  |  | 6080.8 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 |  | Автоматическая система пожарной автоматики в помещении здания ЗРУ-10 кВ,ОПУ ПС 110/10 кВ ПС "КШТ" | шт | 1 | 1 |  |  | 3699.433 | 3699.433 |  |  | 3699.433 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 |  | Автоматическая система пожарной автоматики в помещении здания ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №31 | шт | 1 | 1 |  |  | 5747.36 | 5747.36 |  |  | 5747.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ОПУ ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ №52 | шт | 1 | 1 |  |  | 2940.1776 | 2940.1776 |  |  | 2940.1776 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.5 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ОПУ ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ №53 | шт | 1 | 1 |  |  | 3613.72 | 3613.72 |  |  | 3613.72 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.6 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ПС 110/10 кВ №54 | шт | 1 | 1 |  |  | 2759.328 | 2759.328 |  |  | 2759.328 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.7 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ОПУ ЗРУ-6 кВ, ПС 110/6 кВ №56 | шт | 1 | 1 |  |  | 3341.4332 | 3341.4332 |  |  | 3341.4332 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.8 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ПС 110/35/10 кВ Каратогай Курчумского РЭС | шт | 1 | 1 |  |  | 2691.472 | 2691.474 |  |  | 2691.474 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.9 |  | Автоматическая система пожарной автоматики в помещении здания ЗРУ-10 кВ "Левобережная" | шт | 1 | 1 |  |  | 1684.598 | 1684.598 |  |  | 1684.598 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.10 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях ПС Тоскайын 35/10 кВ Курчумского РЭС | шт | 1 | 1 |  |  | 2123.038 | 2123.038 |  |  | 2123.038 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.11 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещении здания ПС 110/10 кВ Чаган | шт | 1 | 1 |  |  | 2699.993 | 2699.993 |  |  | 2699.993 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.12 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в диспетчерской Прииртышского РЭС | шт | 1 | 1 |  |  | 6039 | 6039 |  |  | 6039 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.13 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в диспетчерской г. Усть-Каменогорска, ул. Заводская, 55 | шт | 1 | 1 |  |  | 5386 | 5386 |  |  | 5386 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.14 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в диспетчерской Курчумского РЭС | шт | 1 | 1 |  |  | 6115.095 | 6115.095 |  |  | 6115.095 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.15 |  | «Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6 КВ, ПС 220/110/35/6кВ №11» | шт | 1 | 1 |  |  | 13380 | 13380 |  |  | 13380 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.16 |  | «Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6 КВ, ПС 110/6кВ №12». | шт | 1 | 1 |  |  | 4742.843 | 4742.843 |  |  | 4742.843 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 |  | Замена В -110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | шт | 8 | 8 |  |  | 818847.2128 | 818847.2128 | 0 | 0 | 652773.2128 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.1 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС-110/ 35/10 Саржал | шт | 1 | 1 |  |  | 34391.003 | 34391.003 |  |  | 34391.003 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 2 | 0
3.2.2 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС110/35/10 Н.Николаевка | шт | 1 | 1 |  |  | 98321.003 | 98321.003 |  |  | 98321.003 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.2.3 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС-110/35/10 ГЕОРГИЕВКА | шт | 1 | 1 |  |  | 96838.39 | 96838.39 |  |  | 96838.39 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0
3.2.4 |  | Комплексные работы по модернизации 110 кВ на ПС 110/35/10 Теректы | шт | 1 | 1 |  |  | 98438.4201 | 98438.4201 |  |  | 98438.4201 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 0
3.2.5 |  | Комплексные работы по модернизации 110 кВ на ПС 110/35/10 Каратогай | шт | 1 | 1 |  |  | 97976.4926 | 97976.4926 |  |  | 97976.4926 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 2 | 0
3.2.6 |  | Комплексные работы по модернизации 110 кВ на ПС 110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК | шт | 1 | 1 |  |  | 163757.6502 | 163757.6502 |  |  | 19148.0511 | 144609.599 |  | - | - | 614.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0
3.2.7 |  | Комплексные работы по модернизации 110 кВ на ПС 110/35/10 МАКЕЕВКА | шт | 1 | 1 |  |  | 101963.236 | 101963.236 |  |  | 80498.835 | 21464.401 |  | - | - | 614.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.2.8 |  | Комплексные работы по модернизации 110 кВ на ПС 110/35/10 Зайсан | шт | 1 | 1 |  |  | 127161.018 | 127161.018 |  |  | 127161.018 |  |  | - | - | 307.2 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 0
3.3 |  | Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 402367.0449 | 402367.0449 | 0 | 0 | 402367.0449 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3.1 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС-110/10 с.Чекоман | шт | 1 | 1 |  |  | 68395.183 | 68395.183 |  |  | 68395.183 |  |  | - | - | 1.5 | 0 |  |  | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.3.2 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС-110/35/10кВ №42 п.Молодежный | шт | 1 | 1 |  |  | 66427.431 | 66427.431 |  |  | 66427.431 |  |  | - | - | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.3.3 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС 110/10 ВПРП п.Молодежный | шт | 1 | 1 |  |  | 69053.5659 | 69053.5659 |  |  | 69053.5659 |  |  | - | - | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.3.4 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС-110/35/10 ПТФ | шт | 1 | 1 |  |  | 68054.81 | 68054.81 |  |  | 68054.81 |  |  | - | - | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.3.5 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на ПС № 10 110/6 | шт | 1 | 1 |  |  | 67782.419 | 67782.419 |  |  | 67782.419 |  |  | - | - | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.3.6 |  | Комплексные работы по модернизации 110кВ на № 1 110/6 | шт | 1 | 1 |  |  | 62653.636 | 62653.636 |  |  | 62653.636 |  |  | - | - | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0
3.4 |  | Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ | шт | 9 | 9 |  |  | 496293.3099 | 496293.3099 | 0 | 0 | 496293.3099 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.1 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Кокпекты | перех шт | 1 | 1 |  |  | 50690.672 | 50690.672 |  |  | 50690.672 |  |  | - | - | 459 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 2 | 2
3.4.2 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Самарка | перех шт | 1 | 1 |  |  | 56373.727 | 56373.727 |  |  | 56373.727 |  |  | - | - | 550.8 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0
3.4.3 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Большенарым | перех шт | 1 | 1 |  |  | 67451.596 | 67451.596 |  |  | 67451.596 |  |  | - | - | 550.8 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 2 | 0
3.4.4 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Бурас | перех шт | 1 | 1 |  |  | 55451.783 | 55451.783 |  |  | 55451.783 |  |  | - | - | 550.8 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.4.5 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Георгиевка | перех шт | 1 | 1 |  |  | 64707.999 | 64707.999 |  |  | 64707.999 |  |  | - | - | 734.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 6 | 0
3.4.6 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Аягоз | перех шт | 1 | 1 |  |  | 72388.935 | 72388.935 |  |  | 72388.935 |  |  | - | - | 734.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.4.7 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС 37 | перех шт | 1 | 1 |  |  | 32125.679 | 32125.679 |  |  | 32125.679 |  |  | - | - | 275.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.4.8 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС Прапорщиково | перех шт | 1 | 1 |  |  | 33302.411 | 33302.411 |  |  | 33302.411 |  |  | - | - | 275.4 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.4.9 |  | Комплексные работы по модернизации 35кВ на ПС 25 | перех шт | 1 | 1 |  |  | 63800.5079 | 63800.5079 |  |  | 63800.5079 |  |  | - | - | 459 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.5 |  | Замена В -10 кВ на вакуммный выключатель 10 кВ (ретрофиты) | шт | 14 | 14 |  |  | 766055.1867 | 766055.1867 | 0 | 0 | 766055.1867 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5.1 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 35/10 КАБАНБАЙ 1 (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 29666.6575 | 29666.6575 |  |  | 29666.6575 |  |  | - | - | 368.6 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 0
3.5.2 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 35/10 КАБАНБАЙ 2 (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 14856.2955 | 14856.2955 |  |  | 14856.2955 |  |  | - | - | 184.3 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.5.3 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС с.Башкуль (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 23258.035 | 23258.035 |  |  | 23258.035 |  |  | - | - | 276.45 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0
3.5.4 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС-110/35/10 с.Ново- Баженово (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 29530.7437 | 29530.7437 |  |  | 29530.7437 |  |  | - | - | 368.6 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 1
3.5.5 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС-110/ 35/10 Караул (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 44092.097 | 44092.097 |  |  | 44092.097 |  |  | - | - | 552.9 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 2
3.5.6 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/35/10 кВ ЧПТФ (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 80636.06 | 80636.06 |  |  | 80636.06 |  |  | - | - | 921.5 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 5 | 1
3.5.7 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ВОСХОД 35/10 (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 92563.208 | 92563.208 |  |  | 92563.208 |  |  | - | - | 1197.95 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 11 | 2
3.5.8 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 220/110/35/6 № 11 (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 98075.144 | 98075.144 |  |  | 98075.144 |  |  | - | - | 829.35 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 4 | 2
3.5.9 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/35/10 Тауке (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 81102.5271 | 81102.5271 |  |  | 81102.5271 |  |  | - | - | 1013.65 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
3.5.10 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 53116.114 | 53116.114 |  |  | 53116.114 |  |  | - | - | 645.05 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0
3.5.11 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/10 БУРАН (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 66158.026 | 66158.026 |  |  | 66158.026 |  |  | - | - | 829.35 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 2 | 0
3.5.12 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/35/10 ТАРХАHКА (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 49090.72 | 49090.72 |  |  | 49090.72 |  |  | - | - | 645.05 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 3 | 0
3.5.13 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 35/10 ВИННОЕ (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 28311.165 | 28311.165 |  |  | 28311.165 |  |  | - | - | 368.6 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0
3.5.14 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на вакумные на ПС 110/35/6 кВ №41 (ретрофит) | шт | 1 | 1 |  |  | 75598.394 | 75598.394 |  |  | 75598.394 |  |  | - | - | 1013.65 | 0 | 100 | 0 | 0.32 | 0.32 | 8 | 0
3.6 |  | Замена аккумуляторной батареи | шт | 4 | 4 |  |  | 172790.3725 | 172790.3725 | 0 | 0 | 172790.3725 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6.1 |  | Комплексные работы по модернизации ПС 110/10 кВ №54 (замена АКБ) | шт | 1 | 1 |  |  | 60014.0625 | 60014.0625 |  |  | 60014.0625 |  |  | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | -
3.6.2 |  | Комплексные работы по модернизации ПС-110/35/10 Чарская (замена АКБ) | шт | 1 | 1 |  |  | 50778.6 | 50778.6 |  |  | 50778.6 |  |  | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | -
3.6.3 |  | Комплексные работы по модернизации ПС-110/35/10 с.МАКАНЧИ (установка АКБ) | шт | 1 | 1 |  |  | 33676.13 | 33676.13 |  |  | 33676.13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6.4 |  | Комплексные работы по модернизации ПС 110/35/10 Тауке (установка АКБ) | шт | 1 | 1 |  |  | 28321.58 | 28321.58 |  |  | 28321.58 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ | шт | 11 | 11 |  |  | 220368.924 | 220368.924 | 0 | 0 | 220368.924 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7.1 |  | Модернизация КТПН-130 | шт | 1 | 1 |  |  | 14803.686 | 14803.686 |  |  | 14803.686 |  |  | - | - | 35.5 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.2 |  | Модернизация КТПН-4 | шт | 1 | 1 |  |  | 18216.561 | 18216.561 |  |  | 18216.561 |  |  | - | - | 63 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.3 |  | Модернизация КТПН-13 | шт | 1 | 1 |  |  | 16219.187 | 16219.187 |  |  | 16219.187 |  |  | - | - | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.4 |  | Модернизация КТП-139-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 19909.456 | 19909.456 |  |  | 19909.456 |  |  | - | - | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.5 |  | Модернизация ТП-19-2 | шт | 1 | 1 |  |  | 25203.389 | 25203.389 |  |  | 25203.389 |  |  | - | - | 83.1 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.6 |  | Модернизация КТП-59-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 21567.982 | 21567.982 |  |  | 21567.982 |  |  | - | - | 12 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.7 |  | Модернизация ТП-78 | шт | 1 | 1 |  |  | 17975.048 | 17975.048 |  |  | 17975.048 |  |  | - | - | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.8 |  | Модернизация КТПН-217 | шт | 1 | 1 |  |  | 22134.848 | 22134.848 |  |  | 22134.848 |  |  | - | - | 52 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.9 |  | Модернизация КТП-372 | шт | 1 | 1 |  |  | 20704.627 | 20704.627 |  |  | 20704.627 |  |  | - | - | 13 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.10 |  | Модернизация КТПН-342 | шт | 1 | 1 |  |  | 21515.969 | 21515.969 |  |  | 21515.969 |  |  | - | - | 14.3 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.7.11 |  | Модернизация КТП-470 | шт | 1 | 1 |  |  | 22118.171 | 22118.171 |  |  | 22118.171 |  |  | - | - | 17 | 0 | 87.1 | 0 | 0.65 | 0.64 | - | -
3.8 |  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 266030.187 | 266030.187 |  |  | 266030.187 | 0 | 0 | - | - | 2046.1 | 0 | 74.1 |  | 0.32 | 0.32 | 6 | 0
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 |  | Автотрансформатор Бустер-Энсто VB45K-3P-003 | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 |  |  | 7658.334 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.