## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 4 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2022 г: | [5 empty] | 11256304.769 | 11256305
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 19 | 19 | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 1-4 квартал | 128731 | 128731 | Работы по мероприятию "Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей" в количестве 19 шт. выполнены в полном объеме из них: разработка проектно-изыскательских работ по 5 мероприятиям, прохождение экспертизы по 14 мероприятиям.
2 | Строительство ЛЭП | км. | 2.084 | 2.084 | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 3-4 квартал | 24623 | 24623 | Работы выполнены в полном объеме
3 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км. | 12.733 | 12.733 | Абайская область | 1-4 квартал | 91492 | 91492 | Строительно-монтажные работы по модернизации и реконструкции ВЛ-35кВ Л-73А от ПС "Карабулак" до ПС "Кабанбай протяженностью 11,5 км выполнены в полном объеме. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (от ТП472 до ТП-606)" протяженностью 1,233 км выполнены в полном объеме.
4 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО. Строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор | СМР | - |  | г.Семей | 1-4 квартал | 501552.769 | 501553 | Работы выполнены в полном объеме
5 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 87 | 87 | Восточно-Казахстанская область, Абайская область | 1-4 квартал | 7358538 | 7358538 | Работы по модернизации и реконструкции подстанции в полном объёме выполнены на 87 объектах, из них по мероприятиям: "Комплексная реконструкция подстанций в количестве -3 шт.; "Замена шкафов защит Л-110 кВ" выполнены работы по замене шкафов защит на 8 подстанциях в количестве 28 ед.; "Замена В-10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)" выполнены работы по замене масляных выключателей на 32 подстанциях в количестве 257 ед.; "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" выполнена замена КТПБ в количестве 29 ед.; "Замена КРН/КРУН-6/10 кВ на 14 подстанциях в количестве 109 ячеек.; "Замена трансформаторов напряжения 220 кВ на 1 подстанции в количестве 6 шт.
6 | Обновление основного фонда | шт. | 42 | 42 | - | 3-4 квартал | 164443 | 164443 | Основные средства закуплены и поставлены в полном объеме в количестве 42 из 42 штук.
7 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - |  | - | 1-4 квартал | 2986925 | 2986925 | Основной долг по инвестиционному займу за 2022 год возращен в полном объеме.