## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 2 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2023 г: |  |  |  |  | 12072604.5232 | 2390465
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 122 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 351831.976 | 283643 | Заключены договора на разработку ПСД. Ведутся работы по разработке ПСД согласно утвержденных графиков. Заключены договора на прохождение вневедомственной экспертизы. Ведутся работы по загрузке проектов на сайт экспертиз.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 127.897 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 3092855 | 29491 | Заключены договора с подрядными организациями. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 51 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 3366835.5472 | 898960 | Заключены договора с подрядными организациями. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ. Строительно-монтажные работы по Реконструкции ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей выполнены в полном объеме.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 7 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 358285 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями. Начаты работы согласно утвержденных графиков работ.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 298 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 1915872 | 431640 | Договора заключены. Закуплены: автотранспорт в количестве 24 ед. и силовые трансформаторы в количестве 22 ед.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925 | 746731 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется согласно графика.