## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## 2022
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область, область Абай | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 19 | 19 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 128730.655 | 128730.655 | - | - | 128730.655 | - | [11 empty] | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД на строительство ВЛ-220 кВ | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 98550.655 | 98550.655 | - | - | 98550.655 | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД на строительства двухцепной ЛЭП 220 кВ от Шульбинской ГЭС до ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с выполнением расширения ОРУ-220 кВ Шульбинской ГЭС, реконструкцией ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ на ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 98550.655 | 98550.655 | - | - | 98550.655 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации | ПСД шт | 4 | 4 |  |  | 7320 | 7320 | - | - | 7320 | -
1.2.1 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС-100/35/6 кВ №46 Риддерского РЭС" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1830 | 1830 | - | - | 1830 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС-35/6 кВ №45 Риддерского РЭС" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1830 | 1830 | - | - | 1830 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и систем оповещения в зданиях пункта централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в зданиях ОПУ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №45 и №46 Риддерского РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1830 | 1830 | - | - | 1830 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-10кВ, ПС-100/35/10 кВ №55 Прииртышского РЭС" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1830 | 1830 | - | - | 1830 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Экспертиза ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-110 кВ | Экспертиза шт | 4 | 4 |  |  | 17360 | 17360 | - | - | 17360 | -
1.3.1 |  | Экспертиза ПСД "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ, от вновь строящейся ПС 110/35/10кВ Коктал до проектируемой ПС 110/35/10кВ Алаколь и строительством ВЛ-35кВ для закольцовки ПС 35/10кВ Кабанбай 2 и ПС 110/35/10кВ Алаколь" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 7590 | 7590 | - | - | 7590 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-138/139 от ПС 14 - ПС Верх-Уба. Вынос участка ВЛ из зона затопления р.Уба" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3790 | 3790 | - | - | 3790 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизации и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-109/110 от ПС 14 - ПС Белый Камень. Вынос участка ВЛ из зона затопления" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3790 | 3790 | - | - | 3790 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4 |  | Экспертиза ПСД "Строительство ВЛ-110 кВ на ПС №43 г.Усть-Каменогорск" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2190 | 2190 | - | - | 2190 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ | Экспертиза шт | 10 | 10 |  |  | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 550 | 550 | - | - | 550 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Строительство ЛЭП | км | 2.084 | 2.084 |  |  | 24623 | 24623 | - | - | 24623 | -
2.1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ | СМР км | 2.084 | 2.084 |  |  | 24623 | 24623 | - | - | 24623 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10 кВ Л-1 от РП 19 | СМР км (ВЛ) | 0.868 | 0.868 |  |  | 14650 | 14650 | - | - | 14650 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 |  |  | СМР км (КЛ) | 0.291 | 0.291 |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 |  | Услуги по техническому надзору "Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10 кВ Л-1 от РП 19 | тех.надзор |  |  |  |  | 492 | 492 | - | - | 492 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4 |  | Услуги по авторскому надзору "Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10 кВ Л-1 от РП 19 | авто.надзор |  |  |  |  | 170 | 170 | - | - | 170 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.5 |  | Строительство линии ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Науалы с ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС Науалы | СМР км | 0.925 | 0.925 |  |  | 8900 | 8900 | - | - | 8900 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.6 |  | Услуги по техническому надзору "Строительство линии ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Науалы с ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС Науалы" | тех.надзор |  |  |  |  | 306 | 306 | - | - | 306 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.7 |  | Услуги по авторскому надзору "Строительство линии ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Науалы с ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС Науалы" | авто.надзор |  |  |  |  | 105 | 105 | - | - | 105 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 12.7334 | 12.7334 |  |  | 91492.142 | 91492.142 | - | - | 91492.142 | -
3.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ | СМР км | 11.5 | 11.5 |  |  | 74860.142 | 74860.142 | - | - | 74860.142 | -
3.1.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-73А от ПС "Карабулак" до ПС "Кабанбай | СМР км | 11.5 | 11.5 |  |  | 74860.142 | 74860.142 | - | - | 74860.142 | - |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 51.6 | 2.39 | 2.35 | - | -
3.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ 6кВ |  | 1.2334 | 1.2334 |  |  | 16632 | 16632 | - | - | 16632 | -
3.2.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (от ТП472 до ТП-606) | СМР км | 1.2334 | 1.2334 |  |  | 15900 | 15900 | - | - | 15900 | - |  |  | 228 | 0 | 100 | 87 | 4.5 | 4.25 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (от ТП472 до ТП-606)" | тех.надзор |  |  |  |  | 544 | 544 | - | - | 544 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (от ТП472 до ТП-606)" | авто.надзор |  |  |  |  | 188 | 188 | - | - | 188 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | СМР |  |  |  |  | 464913 | 464913 | - | - | 464913 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по техническому надзору "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 27195.203 | 27195.203 | - | - | 27195.203 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 9444.566 | 9444.566 | - | - | 9444.566 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 87 | 87 |  |  | 9182446.8038 | 9182446.8038 | - | - | 5754341.142 | 1606721
5.1 |  | "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1174718.231 | 1174718.231 | - | - | 730400 | - | 444318.231 |  | 1901.1 | 0 | 65 | 31 | - | - | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 26070 | 26070 | - | - | 26070 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 8982 | 8982 | - | - | 8982 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 |  | "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 354129 | 354129 | - | - | 354129 | - |  |  | 624 | 0 | 50 | 4 | - | - | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 11580 | 11580 | - | - | 11580 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 3975 | 3975 | - | - | 3975 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 |  | "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | СМР шт |  |  |  |  | 100116.3018 | 100116.3018 | - | - | 100116.3018 | - |  |  | 416 | 0 | 52 | 4 | - | - | - | -
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 3128 | 3128 | - | - | 3128 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 1075 | 1075 | - | - | 1075 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.4 |  | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2405918.271 | 2405918.271 | - | - | 1028851.8402 | - | 1377066.4308 |  | 711.25 | 0 | 76 | 70 | - | - | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | тех.надзор |  |  |  |  | 83330 | 83330 | - | - | 83330 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | авто.надзор |  |  |  |  | 28800 | 28800 | - | - | 28800 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.5 |  | Замена шкафов защит Л-110 кВ | СМР шт | 8 | 8 |  |  | 839100 | 839100 | - | - | 839100 | - |  |  | 8158.03 | 0
5.5.1 |  | Модернизация ПС 220/110 г.Аягоз. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 210000 | 210000 | - | - | 210000 | - |  |  | 1477.83 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.2 |  | Модернизация ПС-110/35/6 №9. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 120000 | 120000 | - | - | 120000 | - |  |  | 653.5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.3 |  | Модернизация ПС 110/6 № 13. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 120100 | 120100 | - | - | 120100 | - |  |  | 1419.2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.4 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 89900 | 89900 | - | - | 89900 | - |  |  | 661.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.5 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Теректы. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 59800 | 59800 | - | - | 59800 | - |  |  | 1664.9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.6 |  | Модернизация ПС-110/35/10 Чарская. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 60100 | 60100 | - | - | 60100 | - |  |  | 458 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.7 |  | Модернизация ПС 110/35/6кВ №17 п. Асу-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 89900 | 89900 | - | - | 89900 | - |  |  | 433 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.5.8 |  | Модернизация ПС 110/35/10 Теректы-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 89300 | 89300 | - | - | 89300 | - |  |  | 1389.8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
5.6 |  | Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты) | СМР шт | 32 | 32 |  |  | 2288800 | 2288800 | - | - | 2288800 | - |  |  | 15993.93 | 0
5.6.1 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-110/35/10 с.Новая Шульба | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 34400 | 34400 | - | - | 34400 | - |  |  | 115 | 0 | 100 | 99.9412 | - | - | 0 | 0
5.6.2 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-110/35/10 с.Таскескен | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 41900 | 41900 | - | - | 41900 | - |  |  | 614 | 0 | 100 | 99.972 | - | - | 0 | 0
5.6.3 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/6 №12 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 71100 | 71100 | - | - | 71100 | - |  |  | 50 | 0 | 100 | 99.9524 | - | - | 0 | 0
5.6.4 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 с.Баршатас | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 58700 | 58700 | - | - | 58700 | - |  |  | 527 | 0 | 100 | 99.8108 | - | - | 0 | 0
5.6.5 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на № 1 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 118300 | 118300 | - | - | 118300 | - |  |  | 1840.3 | 0 | 100 | 99.8952 | - | - | 0 | 0
5.6.6 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-110/35/10 с.Урджар | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 91900 | 91900 | - | - | 91900 | - |  |  | 428 | 0 | 100 | 99.9415 | - | - | 1 | 0
5.6.7 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/10 N 32 с.Меновное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 50200 | 50200 | - | - | 50200 | - |  |  | 70 | 0 | 100 | 99.9535 | - | - | 0 | 0
5.6.8 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные ПС 35/10кВ ХПП | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65800 | 65800 | - | - | 65800 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 99.9369 | - | - | 0 | 0
5.6.9 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на № 9 110/10 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 237500 | 237500 | - | - | 237500 | - |  |  | 1587.9 | 0 | 100 | 99.8043 | - | - | 0 | 0
5.6.10 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на № 14 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 85000 | 85000 | - | - | 85000 | - |  |  | 1888.4 | 0 | 100 | 99.8701 | - | - | 0 | 0
5.6.11 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на №11 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 195800 | 195800 | - | - | 195800 | - |  |  | 1444.5 | 0 | 100 | 99.785 | - | - | 0 | 0
5.6.12 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 Больше-Нарым | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42100 | 42100 | - | - | 42100 | - |  |  | 867.52 | 0 | 100 | 99.9691 | - | - | 0 | 0
5.6.13 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/6 Прапорщиково | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 67800 | 67800 | - | - | 67800 | - |  |  | 116 | 0 | 100 | 99.9184 | - | - | 0 | 0
5.6.14 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/6 Гидромеханизация | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 50100 | 50100 | - | - | 50100 | - |  |  | 173.4 | 0 | 100 | 99.8611 | - | - | 0 | 0
5.6.15 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/6 кВ Аблакетка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 66200 | 66200 | - | - | 66200 | - |  |  | 786.25 | 0 | 100 | 99.8769 | - | - | 0 | 0
5.6.16 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/10 N 38 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 58300 | 58300 | - | - | 58300 | - |  |  | 111.25 | 0 | 100 | 99.9239 | - | - | 0 | 0
5.6.17 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-110/35/10 Чарская | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 70600 | 70600 | - | - | 70600 | - |  |  | 458 | 0 | 100 | 99.9543 | - | - | 0 | 0
5.6.18 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10кВ "Глубочанка" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 52300 | 52300 | - | - | 52300 | - |  |  | 21 | 0 | 100 | 99.9412 | - | - | 0 | 0
5.6.19 |  | Замены маслянных выкл.6-10кВ на ПС 110/35/10 Макеевка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51800 | 51800 | - | - | 51800 | - |  |  | 556.1 | 0 | 100 | 99.9375 | - | - | 0 | 0
5.6.20 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/10 Аксуат | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26500 | 26500 | - | - | 26500 | - |  |  | 209 | 0 | 100 | 99.9375 | - | - | 0 | 0
5.6.21 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на № 12 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 189500 | 189500 | - | - | 189500 | - |  |  | 1110.2 | 0 | 100 | 99.8438 | - | - | 0 | 0
5.6.22 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 Каратогай | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 76800 | 76800 | - | - | 76800 | - |  |  | 676.3 | 0 | 100 | 99.9557 | - | - | 0 | 0
5.6.23 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ЦРП-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 74000 | 74000 | - | - | 74000 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 99.8 | - | - | 0 | 0
5.6.24 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 Казнаковка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 72500 | 72500 | - | - | 72500 | - |  |  | 265.8 | 0 | 100 | 99.8182 | - | - | 0 | 0
5.6.25 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/10 Веселовка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42700 | 42700 | - | - | 42700 | - |  |  | 16 | 0 | 100 | 99.9273 | - | - | 0 | 0
5.6.26 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-35/10 Преображенка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33900 | 33900 | - | - | 33900 | - |  |  | 247.2 | 0 | 100 | 99.8974 | - | - | 0 | 0
5.6.27 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на П/СТ 110/10 Уш-Биик | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26200 | 26200 | - | - | 26200 | - |  |  | 407 | 0 | 100 | 99.9062 | - | - | 0 | 0
5.6.28 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/10 Песчанка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33900 | 33900 | - | - | 33900 | - |  |  | 103 | 0 | 100 | 99.907 | - | - | 0 | 0
5.6.29 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-110/10 с.Глуховка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42200 | 42200 | - | - | 42200 | - |  |  | 28 | 0 | 100 | 99.8571 | - | - | 0 | 0
5.6.30 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на 110/35/10 Бесқарағай | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 76100 | 76100 | - | - | 76100 | - |  |  | 579 | 0 | 100 | 99.9489 | - | - | 0 | 0
5.6.31 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-35/10 с.Знаменка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 75700 | 75700 | - | - | 75700 | - |  |  | 52 | 0 | 100 | 99.88 | - | - | 0 | 0
5.6.32 |  | Замены масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10кВ Бестамак | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 9000 | 9000 | - | - | 9000 | - |  |  | 645.81 | 0 | 100 | 99.9828 | - | - | 0 | 0
5.7 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН 6/10кВ | СМР шт | 29 | 29 |  |  | 782800 | 782800 | - | - | 246004 | - |  |  | 766.5
5.7.1 |  | Модернизация ТП-67 г. Риддер. Замена на КТПБ-67 г. Риддер | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 34900 | 34900 | - | - | 34900 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.2 |  | Модернизация КТП-143 г.У-Ка. Замена на КТПБ-143 г.У-Ка (КТП) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28400 | 28400 | - | - | 28400 | - |  |  | 13 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.3 |  | Модернизация КТПН-196. Замена на КТПБ-196 г.Семей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29600 | 29600 | - | - | 29600 | - |  |  | 78 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.4 |  | Модернизация КТП-130-2 п.Левый берег. Замена на КТПБ-130-2 п.Левый берег | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28900 | 28900 | - | - | 28900 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.5 |  | Модернизация КТПН-28 г. Риддер. Замена на КТПБ-28 г. Риддер | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24700 | 24700 | - | - | 24700 | - |  |  | 151 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.6 |  | Модернизация ТП-127 г. Шемонаиха. Замена на КТПБ-127 г. Шемонаиха | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29200 | 29200 | - | - | 29200 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.7 |  | Модернизация КТП-209 с. Поперечное. Замена на КТПБ-209 с. Поперечное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 20800 | 20800 | - | - | 20800 | - |  |  | 3 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.8 |  | Модернизация КТП-80-1 г.У-Ка. Замена на КТПБ-80-1 г.У-Ка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25800 | 25800 | - | - | 25800 | - |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.9 |  | Модернизация ТП-145 с.Таврическое. Замена на КТПБ-145 с.Таврическое | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28200 | 28200 | - | - | 23704 | 4496 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.10 |  | Модернизация КТПН-285 п.Жыланды. Замена на КТПБ-285 п.Жыланды | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30900 | 30900 | - | - | - | 30900 |  |  | 12 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.11 |  | Модернизация КТП-117. Замена на КТПБ-117 г.Аягоз | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24800 | 24800 | - | - | - | 24800 |  |  | 81 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.12 |  | Модернизация КТПН-88 с.Березовский. Замена на КТПБ-88 с.Березовский | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22600 | 22600 | - | - | - | 22600 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.13 |  | Модернизация КТП-337 г.Шемонаиха. Замена на КТПБ-337 г.Шемонаиха | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24100 | 24100 | - | - | - | 24100 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.14 |  | Модернизация КТПН-326 п.Металлург. Замена на КТПБ-326 п.Металлург | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30900 | 30900 | - | - | - | 30900 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.15 |  | Модернизация КТП-КВАРТАЛ "В". Замена на 2КТПБ-КВАРТАЛ "В" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 45800 | 45800 | - | - | - | 45800 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.16 |  | Модернизация КТП-377 с.Выдриха. Замена на КТПБ-377 с.Выдриха | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24100 | 24100 | - | - | - | 24100 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.17 |  | Модернизация КТП-129. Замена на КТПБ-129 г.Аягоз | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24800 | 24800 | - | - | - | 24800 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.18 |  | Модернизация КТПН-61 ПС-18 БЫТ. Замена на КТПБ-61 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 20900 | 20900 | - | - | - | 20900 |  |  | 10 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.19 |  | Модернизация ТП-422. Замена на КТПБ-422 г.Семей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30900 | 30900 | - | - | - | 30900 |  |  | 104 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.20 |  | Модернизация КТПН-485. Замена на КТПБ-485 г.Семей (КТПН) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26200 | 26200 | - | - | - | 26200 |  |  | 105 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.21 |  | Модернизация КТПН-3. Замена на КТПБ-3 г.Семей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25800 | 25800 | - | - | - | 25800 |  |  | 32 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.22 |  | Модернизация КТП-138. Замена на КТПБ-138 г.Аягоз | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24800 | 24800 | - | - | - | 24800 |  |  | 64 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.23 |  | Модернизация КТПН-66 п.Холодный ключ. Замена на КТПБ-66 п.Холодный ключ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22600 | 22600 | - | - | - | 22600 |  |  | 6 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.24 |  | Модернизация КТП-132-1 п.Левый берег. Замена на КТПБ-132-1 п.Левый берег | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28000 | 28000 | - | - | - | 28000 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.25 |  | Модернизация КТП-144-10 г.У-Ка. Замена на КТПБ-144-10 г.У-Ка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 23200 | 23200 | - | - | - | 23200 |  |  | 12 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.26 |  | Модернизация КТПН №43 с.Калбатау. Замена на КТПБ-43 с.Калбатау | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26900 | 26900 | - | - | - | 26900 |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.27 |  | Модернизация КТП №36 с.Калбатау. Замена на КТПБ-36 с.Калбатау | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25200 | 25200 | - | - | - | 25200 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.28 |  | Модернизация КТП-155 с.Жангиз-Тобе. Замена на КТПБ-155 с.Жангиз-Тобе | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24100 | 24100 | - | - | - | 24100 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.7.29 |  | Модернизация КТПН №35 с.Калбатау. Замена на КТПБ-35 с.Калбатау | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25700 | 25700 | - | - | - | 25700 |  |  | 94.5 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | 0 | 0
5.8 |  | Замена КРН/КРУН-6/10 кВ | СМР шт | 14 | 14 |  |  | 1013100 | 1013100 | - | - | - | 1013100 |  |  | 5848.44 | [5 empty] | 0 | 0
5.8.1 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС-35/10кВ Таргын | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61500 | 61500 | - | - | - | 61500 |  |  | 367.65 | 0 | 100 | 89 | - | - | 0 | 0
5.8.2 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС-35/6КВ Таинты | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51600 | 51600 | - | - | - | 51600 |  |  | 618.75 | 0 | 100 | 90 | - | - | 0 | 0
5.8.3 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС 35/10 Ново-Одесское | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 60500 | 60500 | - | - | - | 60500 |  |  | 267.25 | 0 | 100 | 92 | - | - | 0 | 0
5.8.4 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС 35/10 Ново-Азово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 60500 | 60500 | - | - | - | 60500 |  |  | 351.15 | 0 | 100 | 94 | - | - | 0 | 0
5.8.5 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС 35/10 Ново-Хайрузовка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 60700 | 60700 | - | - | - | 60700 |  |  | 728.56 | 0 | 100 | 91 | - | - | 0 | 0
5.8.6 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС 35/10 Мало-Нарымка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 69500 | 69500 | - | - | - | 69500 |  |  | 336.79 | 0 | 100 | 85 | - | - | 0 | 0
5.8.7 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС 35/10 Ново-Поляковка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 69900 | 69900 | - | - | - | 69900 |  |  | 508.29 | 0 | 100 | 91 | - | - | 0 | 0
5.8.8 |  | Замена КРУН-6/10 кВ на ПС Красный кордон 35/10 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51300 | 51300 | - | - | - | 51300 |  |  | 733.5 | 0 | 100 | 86 | - | - | 1 | 0
5.8.9 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС- 35/10 с.Кайнар | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51200 | 51200 | - | - | - | 51200 |  |  | 73 | 0 | 100 | 89.7 | - | - | 0 | 0
5.8.10 |  | Замена КРН-6/10 кВ на ПС- 35/10 с.Турксиб | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 68600 | 68600 | - | - | - | 68600 |  |  | 368 | 0 | 100 | 88 | - | - | 0 | 0
5.8.11 |  | Замена КРУН-6/10 кВ на ПС 35/10 Ерназар | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 135900 | 135900 | - | - | - | 135900 |  |  | 51.5 | 0 | 100 | 91 | - | - | 0 | 0
5.8.12 |  | Замена КРУН-6/10 кВ на ПС 35/10 Бозтал | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51200 | 51200 | - | - | - | 51200 |  |  | 302.5 | 0 | 100 | 91 | - | - | 0 | 0
5.8.13 |  | Замена КРУН-6/10 кВ на ПС 35/10 Бегень | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 83100 | 83100 | - | - | - | 83100 |  |  | 292.5 | 0 | 100 | 91 | - | - | 0 | 0
5.8.14 |  | Замена КРН/КРУН-6/10 кВ на ПС 35/10 Южная | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 137600 | 137600 | - | - | - | 137600 |  |  | 849 | 0 | 100 | 92.1 | - | - | 0 | 0
5.9 |  | Модернизация ПС 51. Замена трансформаторов напряжения 220 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56825 | 56825 | - | - | - | 56825 |  |  | 13050.37 | 0 | 100 | 96.8 | - | - | 0 | 0
6 |  | Обновление основного фонда | шт | 42 | 42 |  |  | 161918.989 | 161918.989 | - | - | - | 161918.989 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 |  | Автотранспорт |  | 1 | 1 |  |  | 35227 | 35227 | - | - | - | 35227 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.1 |  | Полуприцеп тяжеловоз с раздвижной платформой | шт | 1 | 1 |  |  | 35227 | 35227 | - | - | - | 35227 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 |  | Приборы, инструменты и прочее оборудование | шт | 41 | 41 |  |  | 126691.989 | 126691.989 | - | - | - | 126691.989 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.1 |  | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ IP-СЕТИ | шт | 4 | 4 |  |  | 3462 | 3462 | - | - | - | 3462 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.2 |  | СЕРВЕР СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | шт | 1 | 1 |  |  | 5559 | 5559 | - | - | - | 5559 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.3 |  | Ретранслятор | шт | 1 | 1 |  |  | 2998.5 | 2998.5 | - | - | - | 2998.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.4 |  | USB ключ на 8000 каналоа | шт | 4 | 4 |  |  | 12638.8 | 12638.8 | - | - | - | 12638.8 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.5 |  | Станция паяльная | шт | 2 | 2 |  |  | 354 | 354 | - | - | - | 354 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.6 |  | Контейнер связи | шт | 1 | 1 |  |  | 5678.5 | 5678.5 | - | - | - | 5678.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.7 |  | спутниковый телефон | шт | 2 | 2 |  |  | 1978 | 1978 | - | - | - | 1978 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.8 |  | IP СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ | шт | 6 | 6 |  |  | 575.1 | 575.1 | - | - | - | 575.1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.9 |  | РАДИОСТАНЦИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 146-174 МГц 25Вт 16 кан. | шт | 5 | 5 |  |  | 995 | 995 | - | - | - | 995 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.10 |  | ШКАФ ПРИЕМА КОМАНД ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ | шт | 1 | 1 |  |  | 12282.078 | 12282.078 | - | - | - | 12282.078 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.11 |  | Шкаф автоматического регулирования ДГР (с 2 регуляторами) | шт | 1 | 1 |  |  | 11956.925 | 11956.925 | - | - | - | 11956.925 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.12 |  | Мегоомметр ЭС 0202/2г | шт | 3 | 3 |  |  | 911.286 | 911.286 | - | - | - | 911.286 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.13 |  | Мост переменного тока высоковольтный автоматический | шт | 1 | 1 |  |  | 12807.142 | 12807.142 | - | - | - | 12807.142 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.14 |  | Аппарат испытания масла автоматический | шт | 1 | 1 |  |  | 6364.286 | 6364.286 | - | - | - | 6364.286 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.15 |  | Миллиомметр (МИКО-7А) | шт | 1 | 1 |  |  | 4299.372 | 4299.372 | - | - | - | 4299.372 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.16 |  | Сервер баз данных | шт | 1 | 1 |  |  | 18378 | 18378 | - | - | - | 18378 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.17 |  | Сервер приложений и сбора данных | шт | 1 | 1 |  |  | 9409 | 9409 | - | - | - | 9409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.18 |  | Сервер стоечный универсальный 1U | шт | 5 | 5 |  |  | 16045 | 16045 | - | - | - | 16045 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Возврат основного долга по инвестиционному займу | [5 empty] | 2986925.303 | 2986925.303 | - | - | - | 2986925.303 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого: | [5 empty] | 13077689.6618 | 13077689.6618 | - | - | 6500739.7079 | 4755565.292 | 1821384.6618 |  | - | - | - | - | - | - | - | -